Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Социальная защита населения»

за 9 месяцев 2021года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Подпрограмма I*  *«Социальная поддержка граждан»* | | | | | | |  |  |  |  |
| Уровень бедности | Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 | процент | 21,0 | 18,6 | 29,6 | Увеличение численности населения со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума | *Основное мероприятие 03.*  Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области  *Основное мероприятие 10.*  Проведение социально значимых мероприятий  *Основное мероприятие 18.*  Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | Средства бюджета Московской области | 71 277,0 | 52 704,56 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7 656,0 | 4 439,47 |
| Активное долголетие | Приоритетный показатель | процент | - | 10 | 5,6 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 20.*  Создание условий для поддержания здорового образа жизни | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| *Подпрограмма II «Доступная среда»* | | | | | | |  |  |  |  |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Приоритетный показатель | процент | 68,6 | 77,8 | 75,0 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.*  Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области  *Основное мероприятие 03.*  Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,0 | 0,0 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | 100 |  | *Основное мероприятие 02.*  Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области  *Основное мероприятие 03.*  Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | Приоритетный показатель | процент | 46,3 | 50 | 42,7 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.*  Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области  *Основное мероприятие 03.*  Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| Доля детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | Приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | 69,2 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.*  Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области  *Основное мероприятие 03.*  Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| [*Подпрограмма I*](file:///C:\Users\Инна%20Валерьевна\Desktop\Отчеты%20по%20МП%20соцзащита%202018\2%20кв\таблища%201%20и%202.docx#Par4458)*II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»* | | | | | | |  |  |  |  |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Приоритетный показатель | процент | 65,7 | 61,5 | 78,0 |  | *Основное мероприятие 02.*  Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области  *Основное мероприятие 05.*  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 3 198,0 | 1 761,67 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 20 422,0 | 13 539,51 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Приоритетный показатель | процент | 65,01 | 55,9 | 75,0 |  | *Основное мероприятие 02.*  Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области  *Основное мероприятие 05.*  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 3 198,0 | 1 761,67 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 20 422,0 | 13 539,51 |
| *Подпрограмма VIII*  *«Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»* | | | | | | | |  |  |  |
| Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования), промилле\* | Приоритетный показатель | промилле | 0 | 0,062 | 0,088 | Увеличение несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (2 пострадавших) | *Основное мероприятие 01.*  Профилактика производственного травматизма | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| *Подпрограмма IX «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»* | | | | | | | |  |  |  |
| Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Приоритетный показатель | единиц | 6 | 9 | 9 |  | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО  *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0,0 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единиц | 6 | 6 | 7 | Вносятся изменения в программу | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО  *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0,0 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единиц | - | 2 | 1 | Вносятся изменения в программу | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО  *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0,0 |
| Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единиц | - | 1 | 1 |  | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО  *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0,0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | Отраслевой показатель | процент | - | 0,076 | 0 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | процент | - | 1,323 | 0 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры | Отраслевой показатель | процент | - | 0 | 0 |  | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | процент | - | 0 | 0 |  | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 9 | 0 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 01.*  Осуществление финансовой поддержки СО НКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 540,0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 8 | 8 |  | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 6 | 7 | Вносятся изменения в программу | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | - | 2 | 1 | Вносятся изменения в программу | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО, всего | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 161 | 217 | 214,3 | Вносятся изменения в программу | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 148,7 | 185,3 | 197,6 | Вносятся изменения в программу | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 12,3 | 31,7 | 16,7 | Вносятся изменения в программу | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 9 | 7 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | человек | 18 | 30 | 20 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |
| Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 6 | 4 | Выполнение планируется в 4квартале 2021г. | *Основное мероприятие 02.*  Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0 |

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Р.Д. Гулькина

М.С. Орлова

2-41-90