Аналитическая записка

по выполнению муниципальной программы городского округа Зарайск «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

за январь - сентябрь 2021 года

В реализации мероприятий Программы принимали участие следующие организации:

- Администрация городского округа Зарайск (отдел по ГО, ЧС и АТД);

- МКУ «Зарайский ритуал»;

- Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск;

- Управление образования администрации городского округа Зарайск;

- МКУ «ЕДДС городского округа Зарайск»;

- ОМВД России по городскому округу Зарайск;

- Организации внебюджетного сектора.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» достигнуты следующие показатели:

- снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования Московской области, не менее чем на 5% ежегодно, на 2021 год запланировано 414 преступлений. Значение за 9 месяцев достигнуто 312 (по данным ОМВД России по городскому округу Зарайск в отчетном периоде зарегистрировано 312 преступления (АППГ – 339), снижение на 8 %);

- увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности составляет 97,4% при плановом значении 76% (на основании представленной информации управления образования и комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации соответствуют АТЗ 42 объекта образования, 31 объект культуры и 2 объекта спорта);

- увеличение доли от числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин составляет 128,6% при плановом значении 110% (в отчетном периоде в составе народной дружины городского округа Зарайск числится 9 человек (АППГ - 7 человек). Проводится работа по привлечению населения в народную дружину городского округа Зарайск);

- снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления составляет 99,04% при плановом значении 99,8% (по данным ОМВД России по городскому округу Зарайск несовершеннолетними совершено 3 преступления из общего количества 312 (АППГ – 3 из общего количества 339);

- увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно составляет 463 видеокамеры камеры при плановом значении 333 (на 01.10.2021г. в городском округе Зарайск к системе «Безопасный регион» подключены 463 камеры видеонаблюдения (АППГ – 317 видеокамер);

- рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» составляет 100% при плановом значении 104% (по данным ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» на учете по состоянию на 30.09.2021 состоит 14 человек (АП баз. года 2019 – 14 человек);

- снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения составляет 28,5% при плановом значении 33,5% (по данным ОМВД России по г.о. Зарайск число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств -7 человек, из них составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 4 человек);

- снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек составляет 44,1% при плановом значении 22,5% (по данным ОМВД России по г.о. Зарайск число потребителей наркотических средств и психотропных веществ из общего числа лиц, совершивших преступления – 6 человек, из них совершивших административные правонарушениях – 11 человек);

- благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту» составляет 67,38% при плановом значении 75,63% (по состоянию на 01.10.2021г. МВК ГУРБ МО принято 10 кладбищ, соответствующих Региональному стандарту);

- инвентаризация мест захоронений составляет 100% при плановом значении 100% (По информации МКУ «Зарайский ритуал» площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в электронном виде составляет 42 га, из общей площади зоны захоронения на кладбищах муниципального образования – 42 га);

- количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений в г.о. Зарайск показатель не предусмотрен к исполнению;

- доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями составляет 100% при плановом значении 100% (по данным МКУ «Зарайский ритуал» обращений и жалоб о нарушениях порядка транспортировки умерших в морг не поступало. Всего в отчетном периоде осуществлено 143 транспортировки).

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» достигнуты следующие показатели:

-  процент готовности муниципального образования Московской области

к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера составляет 14,7% при плановом значении 80% (на территории городского округа Зарайск формируются склады с медицинскими и продовольственными запасами. Низкий уровень накопления материального и финансового резервного фонда);

- процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде составляет 55,5% при плановом значении 68% (по состоянию на 01.10.2021г. оборудованы 3 места отдыха людей у воды (в АП баз.2019г.-1). В отчетном периоде утонуло на территории г.о. Зарайск 2 человека (в АП базовом 2019г.-2 человека);

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования составляет 47,04% при плановом значении 80,0% (по данным МКУ "ЕДДС ГОЗ", согласно отчету системы "КоордКом" среднее время совместного реагирования за 9 мес. 2021 года составляет: 1 кв.: – 84 сек., 2 кв.: 82 сек., 3 кв.: 88 сек.);

- процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования в 2021 году на территории г.о. Зарайск показатель не учитывается.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области» достигнуты показатели:

- увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования составляет 100% при плановом значении 98% (в городском округе Зарайск организовано оповещение населения путем местной системы оповещения (МСО), которая включает в себя 7 электросирен. Также приобретены 12 громкоговорителей. С ОМВД России по г.о. Зарайск заключено соглашение о взаимодействии на оповещение населения в случае ЧС. Охват средствами оповещения населения городского округа Зарайск составляет 100%).

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности» достигнуты следующие показатели:

- повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду составляет 8,9% при плановом значении 61% (в отчетном периоде зарегистрировано 257 пожаров (АП баз.2019г.-337), погибших и травмированных на пожарах 2 чел. (АП баз.2019г.-2). Проводится разъяснительная работа с населением о правилах разведения костров. В выходные дни осуществляется патрулирование населенных пунктов межведомственной комиссией).

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» достигнуты следующие показатели:

- увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны составляет 0% при плановом значении 0% (на территории городского округа Зарайск отсутствуют склады с медицинскими и продовольственными запасами);

- увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО составляет 0% при плановом значении 20% (Достижение значения показателя в 2021 году невозможно в связи с недостаточностью денежных средств у собственников объектов, на территории которых расположены ЗСГО, для приведения в соответствии со стандартами до статуса "Готово". Проведено комиссионное обследование имеющихся 55 ЗСГО.  Выявлено: 54 - статус "Не годно", 1- "Ограничено годно". Материалы направлены в ГУ МЧС МО для исключения из Росреестра).

За 9 месяцев 2021 года на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» запланировано финансирование:

Всего предусмотрено 40963,0 тыс. руб., профинансировано 26833,0 тыс. руб., что составляет 66% исполнения, из них:

- за счет средств бюджета городского округа Зарайск в размере 40689,0 тыс. руб., профинансировано 26806,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий программы освоено на 66%;

- за счет средств бюджета Московской области 274,0 тыс. руб., профинансировано 27,0 тыс. руб. Финансирование освоено на 10%.

На мероприятия Подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» израсходовано:

Всего предусмотрено 28415,0 тыс. руб., профинансировано 18395,0 тыс. руб., что составляет 65% исполнения, из них:

- за счет средств бюджета городского округа Зарайск – 18368,0 тыс. руб., что составляет 65% по отношению к плановому значению 28141,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 27,0 тыс. руб., что составляет 10% по отношению к плановому значению 274,0 тыс. руб.

На мероприятия Подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» из бюджета городского округа Зарайск профинансировано 853,0 тыс. руб., что составляет 46% по отношению к плановому значению 1866,0 тыс. руб.

На осуществление мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» из бюджета городского округа Зарайск профинансировано 335,0 тыс. руб., что составляет 69% по отношению к плановому значению 485,0 тыс. руб.

На осуществление мероприятий Подпрограммы № 4 «Обеспечение пожарной безопасности» из средств бюджета городского округа Зарайск профинансировано 34,0 тыс. руб., что составляет 3% по отношению к плановому значению 1046,0 тыс. руб.

На мероприятия Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» из бюджета городского округа Зарайск запланировано 200 тыс. руб., в отчетный период финансирование мероприятий не осуществлялось.

На мероприятия Подпрограммы 6 «Обеспечивающая программа» из бюджета городского округа Зарайск профинансировано 7216,0 тыс. руб., что составляет 81% по отношению к плановому значению 8951,0 тыс. руб.

Анализ реализации муниципальной программы городского округа Зарайск «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 9 месяцев 2021 года показывает, что подпрограммы направлены на выполнение задач Программы.

Начальник отдела по ГО, ЧС и АТД                                            В.В. Гребенников