Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Жилище»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за январь – сентябрь 2021 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | | | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2020год | | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2020год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма: 1 Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий** | | | | | | | | | | х | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 478,00 | 252,99 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Указ Президента РФ № 204 | Тысяча квадратных метров | | | 15,35 | 16 | | 12,85 | Внесено оценочное значение показателя. Уточнение данных после поступления статистичес-кой информации. | Основное мероприятие 01 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Количество семей, улучшивших жилищные условия | Указ Президента РФ (иные) | Семья | | | - | 0 | | 0 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.  Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан | Рейтинг - 50  Обращение Губернатора | Процент | | | 0 | - | | 64 | Решение вопроса пострадавшего дольщика перенесено на 4 квартал 2021г.  В плановое значение показателя вносятся изменения. | Основное мероприятие 04 «Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 10.  Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Приоритетный показатель | Единица | | | - | 423 | | 102 | Достижение показателя планируется осуществить в 4 квартале 2021г. | Основное мероприятие 07 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 478,00 | 252,99 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | х | Средства Федерального бюджета | 715,40 | 715,38 |
| Средства бюджета Московской области | 3530,10 | 3530,04 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 4641,10 | 3530,05 |
| Внебюджетные средства | 12161,73 | 2800,70 |
| Целевой показатель 1.  Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Соглашение с ФИОВ | Семья | | | 5 | 4 | | 4 |  | Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства**»** | Средства Федерального бюджета | 715,40 | 715,38 |
| Средства бюджета Московской области | 3530,10 | 3530,04 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 4641,10 | 3530,05 |
| Внебюджетные средства | 12161,73 | 2800,70 |
| **Подпрограмма: 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | | х | Средства Федерального бюджета | 0  (вносятся изменения в плановый объем финансирования) | 3587,80 |
| Средства бюджета Московской области | 14135,0  (вносятся изменения в плановый объем финансирования) | 15 579,32 |
| Целевой показатель 1.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Соглашение с ФОИВ | Процент | | | 100 | 100 | | 100 |  | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства Федерального бюджета | 0  носятся изменения в плановый объем финансирования) | 3587,80 |
| Средства бюджета Московской области | 14135,0  (вносятся изменения в плановый объем финансирования) | 15 579,32 |
| Целевой показатель 2.  Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Соглашение с ФОИВ | Человек | | | 14 | 12 | | 12 |  |
| **Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»** | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1.  Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Государственная программа Московской области | Человек | | | 2 | 0 | | 0 | Отсутствуют участники в реестре нуждающихся на 2021 год | Основное мероприятие 01 «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту» | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1.   Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | Государственная программа Московской области | | Человек | 0 | | 0 | | 0 | Отсутствуют семьи в реестре нуждающихся на 2021 год. | Основное мероприятие 01 «Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»** | | | | | | | | | | х | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Государственная программа Московской области | Человек | | | **0** | | **0** | **0** | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2021 год | Основное мероприятие 02 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Государственная программа Московской области | Человек | | | 0 | | 0 | 0 | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2021 год | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Государственная программа Московской области | Человек | | | 1 | | 0 | 0 | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2021 год | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Государственная программа Московской области | Человек | | | **-** | | **0** | **0** | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2021 год | Внебюджетные средства | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Р.Д. Гулькина

Заместитель главы администрации по градостроительной деятельности А.В. Шолохов

Председатель комитета по управлению имуществом администрации Ю.О. Толмачева