**Аналитическая записка**

о реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

за январь – сентябрь 2021 года.

1. Анализ выполнения запланированного объема финансирования.

Плановый объем финансирования муниципальной Программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2021 году составил 715 901,09 тыс. руб. Фактически с января по сентябрь 2021 года профинансировано 317 348,00 тыс. руб., что составляет 44,33% от годового плана финансирования.

*Из федерального бюджета на 2021 год* финансирование программы не запланировано.

*Из бюджета Московской области на 2021 год* запланировано 456 659,99 тыс. руб., фактически профинансировано с января по сентябрь 2021 года 171 592,20 тыс. руб., что составляет 37,58%, в том числе:

По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 451 877,69 тыс. руб. Фактически профинансировано 171 592,20 тыс. руб., что составляет 37,97%.

По подпрограмме II «Благоустройство территорий» финансирование не запланировано.

По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 4 782,30 тыс. руб., фактически финансирование не осуществлялось.

*Из бюджета городского округа Зарайск на 2021 год*запланировано 252 941,10 тыс. руб., фактически профинансировано с января по сентябрь 2021 года 145 755,80 тыс. руб. (57,62%), в том числе:

По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 134 163,72 тыс. руб., фактически профинансировано 58 217,16 тыс. руб., что составляет 43,39%.

По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 117 859,68 тыс. руб., фактически профинансировано 87 528,64 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий 74,27%.

По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 917,70 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы не осуществлялось.

*Из внебюджетных средств* по подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 6 300,00 тыс. руб. Фактически финансирование не осуществлялось.

2. Анализ выполнения показателей программы.

Результаты реализации Программы в 2021 году характеризуют показатели, в разрезе каждой подпрограммы.

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

1. *количество благоустроенных общественных территорий*

Планируемое значение показателя на 2021 год - 1 (парк), 1 общественная территория. Работы планируется выполнить в 4 квартале.

1. *количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 0 единиц.

1. *количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1 единица. Показатель выполнен.

1. *количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1 единица. Показатель выполнен.

1. *количество установленных детских игровых площадок*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 единицы. Показатель выполнен.

1. *количество благоустроенных дворовых территорий*.

Планируемое значение показателя – 10 единиц. Фактически выполнено – 8 единиц. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

1. *доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды*

Планируемое значение показателя – 15%. Фактически выполнено – 13%. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

1. *реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 1 единица. Показатель выполнен.

1. *количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту* Планируемое значение показателя на 2021 год – 21 единица. Показатель выполнен.
2. *количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 единицы. Фактически выполнено 0 единиц. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

1. *соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 100%. Показатель выполнен.

1. *увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха*

Планируемое значение показателя на 2021 год –110%. Фактически выполнено 0%. Планируется выполнить в 4 квартале.

1. *количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 0 единиц.

1. к*оличество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 0 единиц.

1. *площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 414,54м2. Фактически выполнено 2 945,75м2. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

1. *соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям*

Планируемое значение показателя на 2021 год – 10 баллов. Фактически выполнено 5,25 баллов. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение трех показателей:

1. *сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.*

Планируемое значение показателя – 52,56%. Показатель выполнен.

1. *«Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям*.

Планируемое значение показателя – 91,48%. Фактически выполнено 91,13%. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

1. *Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением.*

Планируемое значение показателя – 2,98%. Достигнуто 4,18%. Показатель выполнен.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» характеризуется показателями:

1. *количество отремонтированных подъездов МКД*

Планируемое значение показателя – 25 подъездов. Фактически выполнено 0 подъездов. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

1. *количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы*

Планируемое значение показателя – 74 единицы. Фактически выполнено 10 единиц. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

В  целом реализация  мероприятий  Программы  позволяет повысить уровень  благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан,  а также поможет  повысить   уровень  вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций  в реализации  мероприятий  по благоустройству территорий.

Начальник отдела благоустройства и ООС

администрации городского округа Зарайск Е.М. Надточаева