**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**за 4 квартал 2021 года**

о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск

«Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы.

В реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск «Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы запланировано участие следующих учреждений:

- Администрация городского округа Зарайск Московской области;

- МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство»;

- МУП «ЕСКХ Зарайского района»;

- Комитет по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Зарайск Московской области;

- ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО»;

- АО «Метком Групп»;

- ООО «Первый экологический сервис».

*Муниципальная программа городского округа Зарайск «Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы включает в себя:*

* Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»;
* Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»;
* Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

***В 2021 году плановый объем финансирования Программы составляет 2690,00 тыс. руб.*** ***(вносятся изменения в муниципальную программу: объем финансирования составит 950,0 тыс. руб.), в том числе:***

- средства бюджета Московской области – 0,00 тысяч рублей;

- средства бюджета городского округа Зарайск – 950,0 тысяч рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 рублей.

***Финансирование направлено на выполнение следующих мероприятий, за 12 месяцев 2021 года:***

* *Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»:*

плановый объем финансирования – 590,00 тысяч рублей, из них:

израсходовано – 268,2 тысяч рублей, что составляет 93 % к плановому значению 289,0 тысяч рублей (вносятся изменения в муниципальную программу: объем финансирования составит 289,0 тысяч рублей), из них:

- проведение обследований состояния окружающей среды – 268,2 тысяч

рублей, степень выполнения 93%, к плановому значению 289,00 тысяч рублей;

- вовлечение населения в экологические мероприятия – 0,00 тысяч рублей.

* *Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»:*

плановый объем финансирования – 2100,00 тысяч рублей, из них:

израсходовано – 661,47 тысяч рублей, что составляет 100 % к плановому значению 661,0 тысяч рублей (вносятся изменения в муниципальную программу: объем финансирования составит 661,0 тысяча рублей);

Средства подпрограммы II направлены на мероприятие по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению.

* *Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»*:

Финансирование подпрограммы в 2021 году не предусмотрено.

Выполнение показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | План на 2021 год | Фактически за 4 квартала 2021 года |
| **Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»** | | | |
| Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единица | 4 | 3 |
| Количество проведенных экологических мероприятий | единица | 2 | 2 |
| **Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности приведенных в безопасное техническое состояние | штука | 0 | 0 |
| **Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | |
| Количество, построенных, реконструируемых объектов по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов | штука | 0 | 0 |

И. о. начальника отдела благоустройства и ООС Д. О. Синев