Аналитическая записка

о реализации муниципальной программы городского округа Зарайск «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024года

за 2 квартал 2022 года.

 Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 г., направлена на повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики, в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи». Эта подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по повышению уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров

- Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» направлена на повышение эффективности деятельности городского округа Зарайск Московской области и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории городского округа Зарайск Московской области, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг на территории городского округа Зарайск Московской области. Создания инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальной образование» в 2022 году было предусмотрено – 51 685,00 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета федерального бюджета – 4 619,00 тыс.руб.,

- за счет средств бюджета Московской области – 3565,00 тыс.руб.,

- за счет средств бюджета городского округа Зарайск – 43501,00 тыс. руб.

Фактически за 1 полугодие 2022 года профинансировано 21964,00 тыс. руб., что составляет 42,5% к плановому значению, в том числе:

- за счет средств бюджета федерального бюджета – 0 тыс.руб., что составило 0% к плану,

- за счет средств бюджета Московской области - 0 тыс.руб., что составило 0% к плану,

- за счет средств бюджета городского округа Зарайск – 20 174,00 тыс. руб., что составило 46,4% к плану.

**ПОДПРОГРАММА 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг**, **а также услуг почтовой связи»**

Финансирование Подпрограммы 1 направлено на выполнение следующих мероприятий:

- на организацию деятельности МФЦ. Финансирование направлено на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, а так же материально-техническое обеспечение МФЦ. На мероприятие было запланировано 36710,00 тыс.руб., израсходовано –18273,00тыс.руб., что составило выполнение мероприятий на 50%.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» на 2022год позволяет достичь следующих результатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022г | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| Целевой показатель 1.Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 |
| Целевой показатель 2.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 97,4 | 98,7 |
| Целевой показатель 3.Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | минут | 3,6 | 2,4 |
| Целевой показатель 4.Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Процент | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5.Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Процент | 100 | 100 |

**ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Зарайск Московской области»**

Целью Подпрограммы 2 является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и доступности муниципальных услуг для физических и юридически лиц на территории городского округа Зарайск за счет внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий.

Достижение данной цели осуществляется посредством решения комплекса задач:

1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой;
2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;
3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации;
4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем;
5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;
6. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области;
7. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области.

Плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы за 1 полугодие 2022 года составил 14 975 тыс. руб., из них:

- средства бюджета городского округа Зарайск– 6 791 тыс. руб.;

- средства бюджета Московской области – 3 565 тыс. руб;

- средства Федерального бюджета – 4 619 тыс. руб.

Фактический объем бюджетных обязательств по итогам 1 полугодия 2022 года составил 3 691 тыс. руб. (профинансировано – 1 901 тыс. руб.) за счет средств бюджета городского округа Зарайск.

В том числе по мероприятиям:

1. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2022 г. для реализации основного мероприятия 01 «Информационная инфраструктура» составил 4 212 тыс. руб. Выполнено – 3 126 тыс. руб. (профинансировано – 1 640 тыс. руб.) или 74,22% к плану;
2. Плановый объем бюджетных ассигнований на 2022 г. для реализации основного мероприятия 03 «Цифровое государственное управление» составил 1 400 тыс. руб. Выполнено – 565 тыс. руб. (профинансировано – 261 тыс. руб.) или 40,36% к плану.

В рамках Подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022г | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Целевой показатель 1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области |  % | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | % | 75 | 100 |
|  | Целевой показатель 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | % | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | % | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 5. Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | % | 100 | 96,63 |
|  | Целевой показатель 6. Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | % | 98 | 99,95 |
|  | Целевой показатель 7. Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | % | 95,5 | 100 |
|  | Целевой показатель 8. Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | % | 30 | 0,11 |
|  | Целевой показатель 9. Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | % | 5 | 0,11 |
|  | Целевой показатель 10. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | % | 5 | 0,69 |
|  | Целевой показатель 11. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | % | 87,2 | 100 |
|  | Целевой показатель 12. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | % | 100 | 100 |
|  | Целевой показатель 13. Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 63,63 | 83,33 |
|  | Целевой показатель 14. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единица | 1 | 1 |
|  | Целевой показатель 15. Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса | % | 100 | 0 |

Анализ реализации муниципальной программы администрации городского округа Зарайск показывает, что все мероприятия направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития округа.

Первый заместитель главы администрации И.Е. Глухих

Заместитель главы администрации по безопасности С.В. Москалев