Аналитическая записка к отчету

о реализации муниципальной программы «Образование» на 2020- 2024 годы

за январь-сентябрь 2022 года

Стратегические цели развития системы образования определены муниципальной программой "Образование» на 2020 - 2024 годы.

Сеть образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа Зарайск Московской области, представлена следующими учреждениями:

15 учреждений дошкольного образования с охватом 1699 детей;

6 общеобразовательных учреждений, из которых 1 – начальная школа- детский сад, 1 - средняя общеобразовательные школы, 4 –общеобразовательных комплекса с контингентом 3806 обучающихся;

3 учреждения дополнительного образования детей: один центр детского творчества, одна спортивная школа, 1 школа искусств с контингентом 3129 воспитанников;

1 учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) учебно-методический информационный центр.

1 бюджетное учреждение центр «Семья».

В 2022 году на реализацию мероприятий  муниципальной  программы запланирован объем финансирования 1010492,39 тыс. рублей, фактически выполнен за 9 месяцев 2022 года 653879,43 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов -  65%, в том числе:

за счет средств местного бюджета запланирован объем финансирования  в размере 404879,80  тыс. рублей, фактически выполнен за 9 месяцев 2022 года  268146,11 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов  - 66%.

за счет средств бюджета Московской области запланирован объем финансирования  576702,87 рублей, фактически выполнен за 9 месяцев 2022 год  369567,94  тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов - 64%.

за счет средств федерального бюджета запланирован объем финансирования 28909,72 тыс. рублей, фактически выполнен за 9 месяцев 2022 год 16165,38 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов - 56%.

В разрезе подпрограмм муниципальной программы финансирование складывалось следующим образом:

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование». Всего запланирован объем финансирования 235227,00 тыс. рублей, фактически выполнен за 9 месяцев 2022 года 107074,83 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов - 46%, в том числе:

за счет средств местного бюджета запланирован объем финансирования 138356,00 рублей, фактически выполнен 85733,68 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов - 62%;

за счет средств бюджета Московской области запланирован объем финансирования  96871,00 тыс. рублей, фактически выполнен  21341,15 рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов  - 22%.

Подпрограмма 2 «Общее образование». Всего запланирован объем финансирования 630018,39 тыс. рублей, фактически выполнен за 9 месяцев 2022 года 444190,26 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов - 71%, в том числе:

за счет средств местного бюджета запланирован объем финансирования  121276,80 тыс. рублей, фактически выполнен 83335,83  тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов  - 69%;

за счет средств бюджета Московской области запланирован объем финансирования 479831,87 тыс. рублей, фактически выполнен 344689,05  тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов - 72%;

за счет средств федерального бюджета запланирован объем финансирования 28909,72 тыс. рублей, фактически выполнен 16165,38 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов -  56%.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей». Всего запланирован объем финансирования 124365,00 тыс. рублей, фактически выполнен за 9 месяцев 2022 года 87514,12 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов - 70%, в том числе:

за счет средств местного бюджета запланирован объем финансирования 124365,00 тыс. рублей, фактически выполнен 83976,38 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов - 68%.

за счет средств бюджета Московской области фактически выполнен объем 3537,74  тыс. рублей. Готовятся изменения в МП.

Подпрограмма 5  «Обеспечивающая подпрограмма». Всего запланирован объем финансирования 20882,00 тыс. рублей, фактически выполнен за 9 месяцев 2022 года 15100,22 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов - 72%, в том числе:

за счет средств местного бюджета запланировано в размере 20882,00тыс. рублей, фактически выполнен за 9 месяцев 2022 года 15100,22 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов - 72%.

Мероприятия Программы за 9 месяцев 2022 года направлены на выполнение показателей, характеризующих реализацию подпрограмм Программы:

| Показатель | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 9 месяцев 2022 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |
| Целевой показатель 1 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | штук | 1 | 0 |
| Целевой показатель 2 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | процент | 100 | 100 |
| Целевой показатель3 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, | процент | 100 | 100 |
| Целевой показатель 4 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | процент | 100 | 101,96 |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |
| Целевой показатель 1 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процент | 100,2 | 111,23 |
| Целевой показатель 2 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | штука | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционирует центры образования естественно-научной и технологической направленности, ед. | единица | 3 | 3 |
| Целевой показатель 5 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % | процент | 100 | 100 |
| Целевой показатель 6 Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единица | - | - |
| Целевой показатель 7 Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | процент | 12,49 | 8,99 |
| Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |
| Целевой показатель 1 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | процент | 100,00 | 98,65 |
| Целевой показатель 2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 84 | 97,26 |
| Целевой показатель 3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | процент | 30 | 30 |

Начальник  управления образования:                                                       Е.Н. Прокофьева