Аналитическая записка к отчёту

о реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Социальная защита населения» за 3 квартал 2022 года

Плановый объем финансирования в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск «Социальная защита населения» составляет 106 613,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 76 705,00 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 29 908,00 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

В плановый объем финансирования вносятся изменения.

Фактически исполнено за 9 месяцев 2022 года 64 800,85 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 8 557,67 тыс. руб., что составляет 80,88% от плана 10 580,24 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 34 254,16 тыс. руб., что составляет 57,19% от плана 59 892,50 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 21 989,02 тыс. руб., что составляет 74,42% от плана 29 548,00 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

Основное мероприятие 03.  Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 71 200,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 71 200,00 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 71 200,00 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 9 месяцев 2022 года – 29 966,22 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 29 966,22 тыс. руб., что составляет 55,10% от плана 54 388,00 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск - 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

В плановый объем финансирования вносятся изменения. Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года.

Основное мероприятие 10. Проведение социально значимых мероприятий.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 0 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 9 месяцев 2022 года – 8 557,67 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 8 557,67 тыс. руб., что составляет 80,88% от плана 10 580,24 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск - 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

В плановый объем финансирования вносятся изменения. Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года.

Основное мероприятие 18. Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 7 421,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 7 421,00 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 9 месяцев 2022 года – 4 368,11 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области - 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 4 368,11 тыс. руб., что составляет 58,78% от плана 7431 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

В плановый объем финансирования вносятся изменения. Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года.

Основное мероприятие 20. Создание условий для поддержания здорового образа жизни.

Финансирование не предусмотрено.

Достижение показателя выполняется за счет увеличения численности граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), посещающих занятия в учреждениях спорта, культуры, социального обслуживания и иных учреждениях, а также участвующих в экскурсионных поездках.

Подпрограмма II «Доступная среда»

Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 1 250,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 1 250,00 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 9 месяцев 2022 года – 736,15 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области - 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 736,15тыс. руб.

Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года.

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 3 011,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 1 358,00 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 1 653,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 9 месяцев 2022 года – 3 010,50 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 1 357,50 тыс. руб., что составляет 100% от плана;

средства бюджета городского округа Зарайск – 1 653,00 тыс. руб., что составляет 100% от плана;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Основное мероприятие 05. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 20 903,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 1 859,00 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 19 044,00 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 9 месяцев 2022 года – 16 864,84 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 1 633,08 тыс. руб., что составляет 87,85 от плана;

средства бюджета городского округа Зарайск – 15 231,76 тыс. руб., что составляет 81,57% от плана 18 674 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

В плановый объем финансирования вносятся изменения. Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. Финансирование направленно на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Зарайск Московской области.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 2 288,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 2 288,00 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 9 месяцев 2022 года – 1 297,36 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 1 297,36 тыс. руб., что составляет 56,70% от плана;

средства бюджета городского округа Зарайск – 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Основное мероприятие 01. Профилактика производственного травматизма.

Финансирование не предусмотрено.

Достижение показателя выполнено за счет проведения информационной компании по нововведениям в трудовое законодательство в области охраны труда, доведения до сведений основных моментов по сохранению жизни и здоровью каждого работника, в том числе с использованием спецодежды.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Основное мероприятие 01. Осуществление финансовой поддержки СО НКО.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 540,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 540,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 9 месяцев 2022 года – 0 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года

Основное мероприятие 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО.

Финансирование не предусмотрено.

Достижение показателей выполняется за счет предоставления имущественной и консультационной поддержки СО НКО для осуществления ими основной деятельности, а также информирования СО НКО о мерах поддержки.

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск «Социальная защита населения» по результатам 9 месяцев 2022 года позволила достичь следующих результатов:

| Наименование подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |
| Уровень бедности | процент | 21,0 | 17,5 | 28,95 |
| Активное долголетие | процент | - | 10,5 | 9,8 |
| Подпрограмма II «Доступная среда» |  |  |  |  |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов | процент | 68,6 | 79,8 | 80,6 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | процент | 100 | 0 | 100 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | 46,3 | 0 | 47,5 |
| Доля детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | процент | 100 | 0 | 100 |
| Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | процент | 65,7 | 62,0 | 79,3 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процент | 65,01 | 56,0 | 70,9 |
| Количество ремонтируемых детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципального образования Московской области | единица | - | 1 | 0 |
| Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» |  |  |  |  |
| Число пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | промилле | 0 | 0,061 | 0 |
| Подпрограмма VIII «Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |
| Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | единиц | 6 | 9 | 9 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | 6 | 7 | 7 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 1 | 1 |
| Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 1 | 1 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | процент | - | 0,072 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения | процент | - | 1,880 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры | процент | - | 0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта | процент | - | 0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | единиц | 6 | 6 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | 6 | 8 | 8 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | 6 | 7 | 7 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 1 | 1 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО, всего | Квадратный метр | 161,0 | 211,9 | 211,9 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Квадратный метр | 148,7 | 195,2 | 195,2 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры | Квадратный метр | 12,3 | 16,7 | 16,7 |
| Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | единиц | 6 | 9 | 6 |
| Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | человек | 18 | 30 | 21 |
| Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | единиц | 3 | 6 | 4 |

Заместитель главы администрации                              Р.Д. Гулькина

Орлова М.С.

496 66 2-41-90