Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Жилище»

за 3 квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»** | | | | | | | | х | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 248,00 | 155,08 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Указ Президента РФ № 204 | Тысяча квадратных метров | | 15,35 | 18,074 | 22,567 |  | Основное мероприятие 01 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Количество семей, улучшивших жилищные условия | Указ Президента РФ (иные) | Семья | | - | 0 | 0 | Отсутствуют жилые помещения для предоставления гражданам |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.  Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Государственная программа МО,  Приоритетный | Штук | | - | 423 | 81 | В связи со вступившим в силу 1 сентября 2006 года Федеральным законом от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», упрощен порядок оформления права собственности на созданный объект индивидуального жилищного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), без получения уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов ИЖС. В связи с чем, количество заявок на получение государственной услуги "Получение застройщиком уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности" в ОМС резко сократилось. | Основное мероприятие 07 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 248,00 | 155,08 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | х | Средства Федерального бюджета | 2 529,60 | 2 529,51 |
| Средства бюджета Московской области | 7 211,40 | 7 211,33 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7 548,40 | 7 547,68 |
| Внебюджетные средства | 31 482,59 | 12139,35 |
| Целевой показатель 1.  Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Соглашение с ФОИВ  Приоритетный | Семья | | 5 | 10 | 10 |  | Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства**»** | Средства Федерального бюджета | 2 529,60 | 2 529,51 |
| Средства бюджета Московской области | 7 211,40 | 7 211,33 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7 548,40 | 7 547,68 |
| Внебюджетные средства | 31 482,59 | 12139,35 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | | х | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 28284,00 | 16305,16 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Соглашение с ФОИВ | Процент | | 100 | 100 | 61,54 | Достижение показателя планируется в 4 квартале 2022 года. | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 28284,00 | 16305,16 |
| Целевой показатель 2.  Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Соглашение с ФОИВ | Человек | | 14 | 13 | 8 | Достижение показателя планируется в 4 квартале 2022 года. |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»** | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1.  Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Государственная программа Московской области | Человек | | 2 | 0 | 0 | Отсутствуют участники в реестре нуждающихся на 2022 год | Основное мероприятие 01 «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту» | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»** | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1.   Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | Государственная программа Московской области | | Человек | 0 | 0 | 0 | Отсутствуют семьи в реестре нуждающихся на 2022 год. | Основное мероприятие 01 «Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»** | | | | | | | | | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Государственная программа Московской области | Человек | | 0 | 0 | 0 | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2022 год | Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Государственная программа Московской области | Человек | | 0 | 1 | 1 |  | Основное мероприятие 02 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Средства Федерального бюджета | 1 366,00 | 1 365,59 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.  Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Государственная программа Московской области | Человек | | 1 | 0 | 0 | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2022 год | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетне средства | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4.  Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Государственная программа Московской области | Человек | | - | 0 | 0 | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2022 год | Основное мероприятие 03 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетне средства | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Р.Д. Гулькина

Заместитель главы администрации по градостроительной деятельности А.В. Шолохов

Председатель комитета по управлению имуществом администрации Ю.О. Толмачева