## Источник финансирования 1
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - сентябрь 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства Федерального бюджета
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.9 Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (газ), и (или) факторинговые услуги с целью предупреждения их банкротства | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | -
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | -
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
Итого по муниципальной программе | 0 | 0 | 0
Заместитель главы администрации _____________________А.А. Простоквашин
Заместитель главы администрации _____________________А.В. Шолохов
Начальник отдела ЖКХ ______________________Н.М. Тимофеева

## Источник финансирования 2
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - сентябрь 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства бюджета Московской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 183806.48 | 155426.86 | 155426.86 | 85,09% от плана 182662,33. Вносятся изменения в плановые значения
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 73806.48 | 45426.86 | 45426.86 | 62,52% от плана 72662,33. Вносятся изменения в плановые значения | Планируется выполнить в 4 кв. 2022г.
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 48753.87 | 45426.86 | 45426.86 | 95,4% от плана 47609,72. Вносятся изменения в плановые значения | Выполнено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 25052.61 | 0 | 0 | 0% | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | Выполнено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.9 Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (газ), и (или) факторинговые услуги с целью предупреждения их банкротства | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | Выполнено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | -
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 633 | 0 | 0 | -
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 633 | 0 | 0 | - | Вносятся изменения в плановые значения
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 633 | 0 | 0 | - | Вносятся изменения в плановые значения
Итого по муниципальной программе | 184439.48 | 155426.86 | 155426.86
Заместитель главы администрации _____________________А.А. Простоквашин
Заместитель главы администрации _____________________А.В. Шолохов
Начальник отдела ЖКХ ______________________Н.М. Тимофеева

## Источник финансирования 3
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - сентябрь 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 73673.38 | 52456.9 | 52456.9 | 89,83% от плана 58396,25. Вносятся изменения в плановые значения
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 31673.38 | 12456.9 | 12456.9 | 78,36% от плана 15896,25. Вносятся изменения в плановые значения | Планируется выполнить во 4 кв.2022г.
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 15171.33 | 11397.16 | 11397.16 | 88,8% от плана 12834,45. Вносятся изменения в плановые значения | Планируется выполнить в 4кв. 2022г.
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 16502.05 | 1059.74 | 1059.74 | 34,6% от плана 3061,8. Вносятся изменения в плановые значения | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | Выполнено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.9 Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (газ), и (или) факторинговые услуги с целью предупреждения их банкротства | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | Выполнено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2000 | 0 | 0 | 0% от 2500 т.р. В плановые значения вносятся изменения | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 1000 | 0 | 0 | 0% от 500 т.р. В плановые значения вносятся изменения | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 1000 | 0 | 0 | 0% от 400 т.р. В плановые значения вносятся изменения | Планируется выполнить в 4 кв.
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0% от 1600 т.р. В плановые значения вносятся изменения | Планируется выполнить в 4 кв.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3068.8 | 0 | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 3068.8 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 3068.8 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | -
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
Итого по муниципальной программе | 76742.18 | 52456.9 | 52456.9
Заместитель главы администрации _____________________А.А. Простоквашин
Заместитель главы администрации _____________________А.В. Шолохов
Начальник отдела ЖКХ ______________________Н.М. Тимофеева

## Источник финансирования 4
Оперативный отчет о выполнении государственной программы Московской области Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса за январь - июнь 2014 года
| Объем финансирования | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения

## Источник финансирования 5
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - сентябрь 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Внебюджетные источники
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 550 | 0 | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | -
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 550 | 0 | 0 | 0 | Недостаток внебюджетных средств, планируется пересмотреть плановое значение показателя
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 550 | 0 | 0 | 0 | Недостаток внебюджетных средств, планируется пересмотреть плановое значение показателя
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.9 Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (газ), и (или) факторинговые услуги с целью предупреждения их банкротства | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1536 | 0 | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 100 | 0 | 0 | 0 | Недостаток внебюджетных средств, планируется пересмотреть плановые значения показателя
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 100 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 1436 | 0 | 0 | 0 | Недостаток внебюджетных средств, планируется пересмотреть плановые значения показателя
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 1436 | 0 | 0 | 0 | Недостаток внебюджетных средств, планируется пересмотреть плановые значения показателя
2.2 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | -
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
Итого по муниципальной программе | 2086 | 0 | 0
Заместитель главы администрации ___________________________А.А. Простоквашин
Заместитель главы администрации ___________________________А.В. Шолохов
Начальник отдела ЖКХ ____________________________Н.М. Тимофеева

## Источник финансирования 6
Оперативный отчет о выполнении государственной программы Московской области Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса за январь - июнь 2014 года
| Объем финансирования | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения

## Источник финансирования 7
Оперативный отчет о выполнении государственной программы Московской области Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса за январь - июнь 2014 года
| Объем финансирования | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения

## Источник финансирования 8
Оперативный отчет о выполнении государственной программы Московской области Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса за январь - июнь 2014 года
| Объем финансирования | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения

## Источник финансирования 9
Оперативный отчет о выполнении государственной программы Московской области Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса за январь - июнь 2014 года
| Объем финансирования | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения