Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024годы

за 3 квартал 2022 года

| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  | х | 40914,00 | 29171,28 |
| Целевой показатель 1. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный целевой показатель Рейтинг-45 Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | % | 100 | 100 | 90,87 | Показатель планируется достигнуть в 4 кв. 2022 г. | Основное мероприятие 03. Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений | Средства местного бюджета (городского округа) | 4087,00 | 3028,81 |
| Целевой показатель 2. Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Приоритетный целевой показатель Рейтинг-45 Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | % | 100 | 100 | 39,00 | Показатель планируется достигнуть в 4 кв. 2022 г. | Основное мероприятие 02. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ | Средства местного бюджета (городского округа) | 19134,00 | 13583,63 |
| Целевой показатель 3. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный целевой показатель Рейтинг-45 Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | % | 100 | 100 | 88,75 | Показатель планируется достигнуть в 4 кв. 2022 г. | Основное мероприятие 03. Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений | Средства местного бюджета (городского округа) | 4087,00 | 3028,81 |
| Целевой показатель 4. Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Приоритетный целевой показатель Рейтинг-45 Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | % | 100 | 100 | 67,80 | Показатель планируется достигнуть в 4 кв. 2022 г. | Основное мероприятие 02. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ | Средства местного бюджета (городского округа) | 19134,00 | 13583,63 |
| Целевой показатель 5. Предоставление земельных участков многодетным семьям | Приоритетный целевой показатель Закон МО 01.06.2011 №73/2011-ОЗ | % | 100 | 100 | 96,70 | Показатель планируется достигнуть в 4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |
| Целевой показатель 6. Проверка использования земель | Приоритетный целевой показатель, Пост.Прав.МО 26.05.2016 №400/17 | % | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 07. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Средства местного бюджета (городского округа) | 17693,00 | 12558,84 |
| Целевой показатель 7. Исключение незаконных решений по земле | Приоритетный целевой показатель Рейтинг-45 Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | Шт. | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован к исполнению. |  |  |  |  |
| Целевой показатель 8. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК | Приоритетный целевой показатель Рейтинг-45 Расп. 65-р от 26.12.2017 | % | 0 | 50 | 65 |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 9. Прирост земельного налога | Приоритетный целевой показатель Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 | % | 100 | 100 | 44 | Показатель планируется достигнуть в 4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |
| Целевой показатель 10. Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Показатель регионального проекта Государственная программа МО «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы»; Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | % | 0 | 20 | 7 | Показатель планируется достигнуть в 4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |
| Подпрограмма III. «Совершенствование муниципальной службы Московской области» |  |  |  |  |  |  |  | х | 100,00 | 24,45 |
| Целевой показатель 1. Доля муниципальных служащих городского округа Зарайск, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих | Показатель муниципальной программы | процент | - | 7,14 | 12,5 | В плановое значение вносятся изменения. | Основное мероприятие 01. «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области». | Средства местного бюджета (городского округа) | 100,00 | 24,45 |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  | х | 1950,00 | 388,32 |
| Целевой показатель 1. Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Показатель муниципальной программы | процент | ≥ 100 | ≥ 100 | 67,12 | Показатель за 9 месяцев 2022 года составил 67,12% к первоначально утвержденному бюджету, 64,8% к уточненному плану на 1 октября 2022 года. | Основное мероприятие 01 «Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | процент | ≤5 | ≤10 | 0 |  | Основное мероприятие 05 «Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | процент | ≤50,0 | ≤100,0 | 43,09 | Объем муниципального долга на 1 октября 2022 года 153 млн.руб. (в пределах значений по Бюджетному кодексу). Вся сумма за счет бюджетного кредита. В декабре ожидается погашение бюджетного кредита в размере 40 млн.руб. | Основное мероприятие 06 «Управление муниципальным долгом» | Средства местного бюджета (городского округа) | 573,00 | 450,80 |
| Целевой показатель 3. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа | Показатель муниципальной программы | процент | 0 | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | Основное мероприятие 07 «Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |

Первый заместитель главы администрации				      		И.Е. Глухих

Начальник финансового управления					                     Л.Н. Морозова

Председатель КУИ								        	Ю.О. Толмачева