Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Образование» на 2020-2024 годы

За 4 квартал 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1** | **«Дошкольное образование»** |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Обращение Губернатора Московской области **Приоритетный**  | штук | 1 | 1 | 1 | - | Основное мероприятие 01. Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования | Средства бюджета городского округа Зарайск | 9127,00 (готовятся изменения в МП) | 3477,4 |
| Средства бюджета Московской области | 89016,66 (готовятся изменения в МП) | 33907,66 |
| Целевой показатель 2Доступность дошкольного образования для детей в возрастеот трех до семи лет | Указ Президента Российской Федерации **Приоритетный** | процент | - | 100 | 100 | - | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного | Средства бюджета городского округа Зарайск | 130250,79 (готовятся изменения в МП) | 106765,4 |
| Средства бюджета Московской области | 11150,00 (готовятся изменения в МП) | 7544,27 |
| Целевой показатель 3Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Содействие занятости» **Приоритетный** | процент | - | 100 | 100 | - |  Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Указ Президента Российской Федерации **Приоритетный** | процент | 99,6 | 100,2 | 101,72 | - | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 130250,79 (готовятся изменения в МП) | 106765,4 |
| Средства бюджета Московской области | 11150,00 (готовятся изменения в МП) | 7544,27 |
| **Подпрограмма 2** | **«Общее образование»** |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Указ Президента Российской Федерации **Приоритетный** | процент | 108,1 | 104,4 | 118,56 | - | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | Средства бюджета городского округа Зарайск | 109016,31 (готовятся изменения в МП) | 118361,37 |
| Средства бюджета Московской области | 492706,00 (готовятся изменения в МП) | 481173,25 |
| Средства федерального бюджета | 15624,00 (готовятся изменения в МП) | 15736,53 |
| Целевой показатель 2Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Обращение Губернатора Московской области **Приоритетный** | штука | 0 | 0 | 0 | - | Основное мероприятие E1. «Современная школа» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Целевой показатель 7Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Отраслевой показатель **Приоритетный** | процент | - | 12,49 | 8,99 | многочисленные карантинные мероприятия в 11 классах | Основное мероприятие 05. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционирует центры образования естественно-научной и технологической направленности, ед. | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Современная школа» **Приоритетный** | единица | - | 3 | 3 | - | Основное мероприятие E1. «Современная школа».  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 1617,65 (готовятся изменения в МП) | 1090,43 |
| Средства бюджета Московской области | 2676,56 | 2057,02 |
| Средства федерального бюджета | 3529,68 | 3222,00 |
| Целевой показатель 5Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % | Соглашение с ФОИВ **Приоритетный** | процент | - | 100 | 100 | - | Основное мероприятие 03 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 10225,27 (готовятся изменения в МП) | 8533,39 |
| Средства бюджета Московской области | 25465,31 (готовятся изменения в МП) | 22694,06 |
| Средства федерального бюджета | 9756,04 | 6239,60 |
| Целевой показатель 6Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Соглашение с ФОИВ **Приоритетный** | единица | - | - | - | - | Основное мероприятие 08. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"** |  |  |
| Целевой показатель 1Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Указ Президента Российской Федерации **Приоритетный** | процент | 102,2 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 03. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования | Средства бюджета городского округа Зарайск | 118284,00 (готовятся изменения в МП) | 116979,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6953,00 (готовятся изменения в МП) | 5495,72  |
| Целевой показатель 2Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» **Приоритетный** | процент  | 92,8 | 85 | 89,99 | - | Основное мероприятие E2. «Успех каждого ребенка» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | Показатель муниципальной программы | процент | - | 30 | 30 | - | Основное мероприятие 06.Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Средства бюджета городского округа Зарайск | 6081,00 (готовятся изменения в МП) | 3901,00 |

Начальник управления образования администрации городского округа Зарайск: Прокофьева Е.Н.