Аналитическая записка к отчету за IV квартала 2022 год.

Муниципальная программа «Спорт» на 2020-2024 года городского округа Зарайск Московской области предусматривает реализацию намеченных мероприятий целевой программы в области физической культуры в увязке с демографическими изменениями и финансовыми ресурсами.

Главными целями муниципальной программы являются:

1.Обеспечение возможности жителям городского округа Зарайск Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом.

2. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности учреждений спорта.

Программа «Спорт» включает в себя подпрограмму 1 «Развитие физической культуры и спорта».

В подпрограмме дана общая характеристика сферы физической культуры и спорта в городском округе Зарайск Московской области, намечены цели и разработаны мероприятия для достижения целевых показателей.

Плановое финансовое обеспечение в 2022 году составляет - 81 794,00 тыс. руб. (вносятся изменения в плановый объем финансирования, плановое финансовое обеспечение составит 83 966,21 тыс. руб.) в том числе:

* бюджет г.о. Зарайск – 66 351,00 тыс. руб. (вносятся изменения- бюджет г.о. Зарайск составит 69 049,76 тыс. руб.;
* средства бюджета Московской области- 4 535,00 тыс. руб. (вносятся изменения- бюджет Московской области составит 3 945,45);
* внебюджетные источники – 10 908,00 тыс. руб. (вносятся изменения-внебюджетные источники составят 10 971,00 тыс. руб.)

За январь-декабрь 2022 года профинансировано –83 406,21 тыс. руб., (99,33% от плана 83 966,21 тыс. руб.), в том числе:

* бюджет г.о. Зарайск – 69 049,76 тыс. руб., что составило 100,00% от плана 69 049,76 тыс. руб.;
* средства бюджета Московской области- 3 945,45 тыс. руб., что составило 100,00% от плана 3 945,45 тыс. руб.;
* внебюджетные источники – 10 411,00 тыс. руб., что составило 94,90% от плана 10 971,00 тыс. руб.

Были профинансированы следующие мероприятия:

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта»;

- «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий».

По итогам 2022 года выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 г. | Достигнутое значение показателя за 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |
| Макропоказатель 1 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 49,9 | 51 |
| Макропоказатель 2 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 33,49 | 34,14 |
| Макропоказатель 3Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании | процент | 16,0 | 22,75 |
| Макропоказатель 4Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | процент | - | - |
| Макропоказатель 5Доля жителей муниципального образования, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | - | - |
| Макропоказатель 6Доля населения муниципального образования, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | - | - |
| Макропоказатель 7Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | процент | 100 | 100,4 |
| Макропоказатель 8Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | процент | 31,2 | 32,20 |
| Целевой показатель 9Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 51,2 | 51,6 |
| Макропоказатель 10Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | процент | 100,0 | 100,0 |
| Целевой показатель 2Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 91 | 91 |
| Целевой показатель 4Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | единиц | 1 | 1 |

Заместитель главы администрации

городского округа Зарайска Р.Д. Гулькина

Председатель Комитета по культуре,

физической культуре, спорту,

работе с детьми и молодёжью

администрации городского округа Зарайска А.В. Воронов

Белкин А.П.