**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**за 4 квартал 2022 года**

о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск

«Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы.

В реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск «Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы запланировано участие следующих учреждений:

- Администрация городского округа Зарайск Московской области;

- МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство»;

- МУП «ЕСКХ Зарайского района»;

- Комитет по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Зарайск Московской области;

- ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО»;

- АО «Метком Групп»;

- ООО «Первый экологический сервис».

*Муниципальная программа городского округа Зарайск «Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы включает в себя:*

* Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»;
* Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»;
* Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»;
* Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

***В 2022 году плановый объем финансирования Программы составляет 24937,83 тыс. руб. (вносятся изменения – плановое финансовое обеспечение составит 22947,36 тыс. руб.), в том числе:***

- средства бюджета Московской области – 18361,69 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Зарайск – 6576,14 тыс. руб. (вносятся

изменения – бюджет городского округа Зарайск составит 4585,67 тыс. руб.);

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

***Финансирование за 12 месяцев 2022 года в размере 22947,07 тыс. руб., что составляет 100 % от плана 22947,36 тыс. руб., направлено на выполнение следующих мероприятий:***

* *Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»:*

плановый объем финансирования – 600,00 тыс. руб. (вносятся изменения – плановое финансовое обеспечение составит 621,13 тыс. руб.)

израсходовано – 621,13 тыс. руб., что составляет 100% к плановому значению, из них:

- проведение обследований состояния окружающей среды –126,20 тыс. руб., степень выполнения 100 %, к плановому значению 126,20 тыс. руб.;

- проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах находящихся в собственности муниципального образования - 298,22 тыс. руб., что составляет 100% к плановому значению 298,22 тыс. руб.;

- вовлечение населения в экологические мероприятия – 196,71 тыс. руб., что составляет 100% к плановому значению 196,71 тыс. руб.

* *Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»:*

плановый объем финансирования – 22234,54 тыс. руб. (вносятся изменения – плановое финансовое обеспечение составит 20233,74 тыс. руб.),

израсходовано – 20233,74 тыс. руб., что составляет 100 % к плановому значению 20233,74 тыс. руб., из них:

- реализация муниципальной программы в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт плотины на р. Осетр) – 20000,00 тыс. руб., степень выполнения 100%, к плановому значению 20000,00 тыс. руб.;

- расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации (проведение гидрологического обследования Беспятовского пруда, расположенного на территории городского округа Зарайск Московской области) – 103,20 тыс. руб., степень выполнения 100%, к плановому значению 103,20 тыс. руб.;

- ликвидация последствий засорения водных объектов (улучшение экологического состояния водного объекта, находящегося в муниципальной собственности - пруда, расположенного на территории городского округа Зарайск Московской области в лесопарковой зоне Беспятовской рощи) – 130,54 тыс. руб., степень выполнения 100%, к плановому значению 130,54 тыс. руб.

*Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»:*

плановый объем финансирования – 103,29 тыс. руб.,

израсходовано – 103,00 тыс. руб., что составляет 99,72 % к плановому значению.

Средства подпрограммы IV направлены на ликвидацию отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов.

* *Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»*:

плановый объем финансирования – 2000,00 тыс. руб. (вносятся изменения – плановое финансовое обеспечение составит 1989,20 тыс. руб.)

израсходовано – 1989,20 тысяч рублей, что составляет 100 % к плановому значению.

Средства подпрограммы V направлены на ликвидацию несанкционированных свалок.

Выполнение показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | План на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| **Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»** | | | |
| Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единица | 4 | 4 |
| Количество проведенных экологических мероприятий | единица | 2 | 2 |
| **Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности приведенных в безопасное техническое состояние | штука | 0 | 0 |
| Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | штука | 1 | 1 |
| **Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»** | | | |
| Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | процент | 100 | 100 |
| **Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | |
| Количество, построенных, реконструируемых объектов по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов | штука | 0 | 0 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | балл | 100 | 100 |

Заместитель главы администрации А. А. Простоквашин

Составил:

ст. эксперт отдела благоустройства и ООС Т. Г. Бондарева