**Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

**за январь-декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1.**  «**Профилактика преступлений и иных правонарушений»** |
| **Макропоказатель** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования , не менее чем на 3% ежегодно | Приоритетный целевой показатель | Количество преступлений (количество) | 404 |  392 | 424 | По данным ОМВД России по г.о. Зарайск количество зарегистрированных преступлений возросло на 5,0%. Проводится профилактическая работа с населением. | х | Средства бюджета городского округа ЗарайскСредства бюджета Московской области | 32512\* 595 | 28914  330 |
| **Целевой показатель1.** Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности  | Отраслевой | % | 60 | 84 | 89,6 |  | 01.Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Целевой показатель 2.**Увеличение доли от числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | Отраслевой | % | 100 | 115 | 114,3 | В отчетном периоде в составе народной дружины городского округа Зарайск 8 человек (АППГ-7 человек). Протоколом общего собрания от 16 мая 2022 года исключен один член НД из-за несоответствия морально-этическим нормам поведения среди молодежи и в сети Интернет. Проводится работа по привлечению населения в ряды народной дружины. | 02. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Целевой показатель 3.**Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Отраслевой | % | 100 | 99,7 | 99,1 |  | 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 20 | 20 |
| **Целевой показатель 4.**Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | Приоритетный целевой показатель  | единица | 270 | 509 | 747 |  | 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 7350\* | 5360 |
| **Целевой показатель 5.**Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями | Отраслевой | % | 104 | 106 | 107,1 |  | 05.Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 24 | 24 |
| **Целевой показатель 5.**Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | Отраслевой | человек на 100 тыс. населения | 33,7 | 33,3 | 62,5 | По данным ОМВД России по г.о. Зарайск число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 13 чел., 11 чел. привлечены к административной ответственности, в отношении которых составлены протоколы. | 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 24 | 24 |
| **Целевой показатель 5.**Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Отраслевой | человек на 100 тыс. населения | 22,7 | 22,3 | 59,9 | По данным ОМВД России по г.о. Зарайск число потребителей наркотических средств и психотропных веществ – 11 чел., из них совершившие административные правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств – 12 чел. | 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 24 | 24 |
| **Целевой показатель 7.**Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту | Приоритетный целевой показательРейтинг-45 | % | - | 32,5 | 30,0 | Отсутствие финансирования. | 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 25118\* | 23510 |
| **Целевой показатель 7.**Инвентаризация мест захоронений | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 |  | 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 3351 | 3351 |
| **Целевой показатель 7.** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | Приоритетный целевой показатель | единица | - | 0 | 0 | В городском округе Зарайск показатель не предусмотрен к исполнению. | 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Целевой показатель 7.** Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой | % | - | 100 | 100 |  | 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск Средства бюджета Московской области | 247\*595 | 219330 |
| **Целевой показатель 7.** Количество установленных мемориальных знаков | Приоритетный целевой | единица | - | 0 | 0 | В городском округе Зарайск показатель не предусмотрен к исполнению. | 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Целевой показатель 7.** Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Приоритетный целевой | единица | - | 0 | 0 | В городском округе Зарайск показатель не предусмотрен к исполнению. | 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2.**  **«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»** |
| **Целевой показатель 1.**Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12; от 16.10.2019 г. № 501 | % | - | 23 | 0 | Низкий уровень укомплектованности резервного фонда материальных ресурсов.Отсутствуют аварийно-спасательные формирования. | 01.Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 324\* | 465 |
| **Целевой показатель 2**.Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенныхна территории Московской области | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12 | % |  - | 22 | 97,4 |  | 02. Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 500\* | 413 |
| **Целевой показатель 3.**Среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населенияпо единому номеру «112»на территории муниципального образования Московской области | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522; от 28.12.2010 № 1632 | минут |  - |  45,5 | 42,4 |  | 01.Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения территорий муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 324\* | 465 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»** |
| **Целевой показатель 1.**Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | Приоритетный показательУказ Президента Российской Федерацииот 13.11.2012 № 1522 | % | 95 | 99 | 100 |  | 01. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 522 | 482 |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности** **на территории муниципального образования Московской области»** |
| **Целевой показатель 1.**Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года. | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 1.01.2018 № 2 | % | 57 | 18,5 | 32,6 |   | 01. Повышение степени пожарной безопасности | Средства бюджета городского округа Зарайск | 719\* | 367  |
| **Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны** **на территории муниципального образования Московской области»** |
| **Целевой показатель 1.**Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 | % | - | 4 | 0 | На территории городского округа Зарайск отсутствуют склады с материально-техническими, медицинскими и продовольственными запасами. Заключены соглашения о намерениях с предприятиями городского округа Зарайск. | 01.Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Целевой показатель 2.** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Приоритетный показатель Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 | % | - | 14 | 0,1 | Достижение значения показателя на отчетную дату невозможно в связи с недостаточностью денежных средств у собственников объектов, на территории которых расположены ЗСГО, для приведения в соответствии со стандартами до статуса "Готово". В городском округе Зарайск имеется 52 ЗСГО. Из них 1 «Ограничено готово», 51 – «Не готово». | 02. Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |

 \*ожидаются изменения в муниципальную программу

 Заместитель главы администрации С.В. Москалев