**Аналитическая записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы городского округа Зарайск «Жилище» на 2020-2024гг.**

**за 4 квартал 2022 года**

Муниципальная программа «Жилище» утверждена постановлением главы городского округа Зарайск от 25.11.2019 г. № 2051/11 (с изменениями).

**Цели муниципальной программы:** Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в городском округе Зарайск Московской области.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»,

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»,

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»,

Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»,

Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Плановый объем финансирования муниципальной программы «Жилище» на 2022 год составляет 78669,99 тыс.руб., в том числе:

средства федерального бюджета 3895,60 тыс.руб.,

средства бюджета Московской области 35 743,40 тыс.руб.,

бюджет городского округа Зарайск 7548,40 тыс.руб.,

внебюджетные источники 31482,59 тыс. руб.

За 2022 год профинансировано – 58 978,57 тыс. руб., что составляет 75% от плана, в том числе:

средства федерального бюджета 3874,92 тыс.руб., что составило 99,5% к плану,

средства бюджета Московской области 35 381,47 тыс.руб., что составило 99% к плану,

бюджет городского округа Зарайск 7582,83 тыс.руб., что составило 100% к плану 7583 тыс.руб. (в плановые значения вносятся изменения),

внебюджетные источники 12139,35 тыс. руб., что составило 38,6% к плану.

**Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»** (далее-Подпрограмма 1)**.**

В 2022 году плановый объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 248,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области. За 2022 год профинансировано 247,98 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, что составляет 99% к плану.

Подпрограмма 1 реализуется основным мероприятием «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления» (расходы на выплаты персоналу за счет средств бюджета московской области).

Результаты реализации подпрограммы «Создание условий для жилищного строительства», характеризующие достижение цели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения  показателей  на 2022г. | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | квадратных метров | 18074 | 23567  (Внесено оценочное значение показателя. Уточнение данных после поступления статистической информации) |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | Семья | 0 | 0 |
| Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструируемых объектов ИЖС или садового дома | Штука | 423 | 98 |

**Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»** (далее-Подпрограмма 2).

В 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 было запланировано средств 48771,99 тыс. руб., исполнение составило 29427,87 тыс.руб., что составляет 60,34%, в том числе:

из федерального бюджета предусмотрено 2529,60 тыс. руб., освоено 2529,51 тыс. руб., что составляет 100%,

из бюджета Московской области предусмотрено 7211,40 тыс. руб., освоено 7211,33 тыс. руб., что составляет 100 %,

из бюджета городского округа Зарайск предусмотрено 7548,40 тыс. руб., освоено 7547,68 тыс. руб., что составляет 100 %,

внебюджетные средства предусмотрено 31482,59 тыс.руб., исполнено 12139,35 тыс. руб., что составляет 38,6%.

Средства подпрограммы 2 направленны на выполнение показателя «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты»: плановое значение 10 семей, выполнено 100%.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** (далее-Подпрограмма 3).

В 2022 году на реализацию Подпрограммы 3 запланировано 27 958,00 тыс.руб. за счет средств бюджета Московской области, освоено денежных средств в размере 27957,31 тыс. руб., что составляет 100% к плану.

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на достижение целевых показателей:

- «Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году». Плановое значение на 2022 год составляет 13 человек, выполнено - 13 человек. Показатель достигнут.

- «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году». Плановое значение 100%, выполнено – 100%. Показатель достигнут.

**Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»** (далее-Подпрограмма 4).

Финансирование на 2022 год по Подпрограмме 4 «Социальная ипотека» не запланировано. Так как отсутствуют участники (заявители) в реестре нуждающихся получить компенсацию, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту и участники подпрограммы 4 «Социальная ипотека», улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования.

**Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»** (далее-Подпрограмма 7).

Подпрограмма №7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» направлена на предоставление жилищных субсидий многодетным семьям, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Финансирование не предусмотрено в связи с отсутствием таких семей в реестре нуждающихся на 2022 год.

**Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»** (далее-Подпрограмма 8)**.**

Реализация мероприятий подпрограммы 8 направлена на выполнение показателей:

- «Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета». Показатель не запланирован к исполнению в 2022 году, в связи с отсутствием граждан в реестре нуждающихся на 2022 год.

- «Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета». Показатель не запланирован к исполнению в 2022 году, в связи с отсутствием граждан в реестре нуждающихся на 2022 год.

- «Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета», плановое значение 1 человек, выполнено 100% к плану.

В 2022 году плановый объем финансирования составил 1 366,00 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, исполнено 1 345,41 тыс. руб., что составляет 98,5%. Неиспользованный остаток 20,18 тыс.руб. - запланированные затраты муниципальному образованию на организацию осуществления переданных муниципальному образованию полномочий по обеспечению жильем - не израсходованы.

Жилое помещение приобретено во втором квартале 2022 года.

- «Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета». Показатель не запланирован к исполнению в 2022 году, в связи с отсутствием граждан в реестре нуждающихся на 2022 год.

Заместитель главы администрации Р.Д. Гулькина

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов

Председатель КУИ Ю.О. Толмачева