## Источник финансирования 1
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - декабрь 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства Федерального бюджета
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.9 Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (газ), и (или) факторинговые услуги с целью предупреждения их банкротства | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | -
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | -
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.26 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
Итого по муниципальной программе | 0 | 0 | 0
Заместитель главы администрации ___________________________А.А. Простоквашин
Заместитель главы администрации ___________________________А.В. Шолохов
Начальник отдела ЖКХ ____________________________Н.М. Тимофеева

## Источник финансирования 2
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - декабрь 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства бюджета Московской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 182662.33 | 169440.13 | 169440.13 | 99,83% от плана 169724,45. В плановый объем финансирования вносятся изменения.
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 72662.33 | 59440.13 | 59440.13 | 99,52% от плана 59724,45. В плановый объем финансирования вносятся изменения. | Выполнено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 47609.72 | 45426.86 | 45426.86 | 100% от плана 45426,88. В плановый объем финансирования вносятся изменения. | Выполнено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 25052.61 | 14013.27 | 14013.27 | 98,01% от 14297,57. В плановый объем финансирования вносятся изменения. | Выполнено
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 110000 | 110000 | 110000 | 100 % | Выполнено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.9 Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (газ), и (или) факторинговые услуги с целью предупреждения их банкротства | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | Выполнено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | -
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 95 | 0 | 0 | -
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 95 | 0 | 0 | - | Ставка вакантная, для исполнения переданных полномочий планируется принять сотрудника в 2023 году
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.26 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | 95 | 0 | 0 | - | Ставка вакантная, для исполнения переданных полномочий планируется принять сотрудника в 2023 году
Итого по муниципальной программе | 182757.33 | 169440.13 | 169440.13
Заместитель главы администрации _____________________А.А. Простоквашин
Заместитель главы администрации _____________________А.В. Шолохов
Начальник отдела ЖКХ ______________________Н.М. Тимофеева

## Источник финансирования 3
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - декабрь 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 58366.86 | 66411.12 | 66411.12 | 98,96 % от плана 67109,96. В плановый объем финансирования вносятся изменения.
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 15866.86 | 13919.1 | 13919.1 | 95,22% от плана 14617,93. В плановый объем финансирования вносятся изменения. | Выполнено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 13265.77 | 11739.46 | 11739.46 | 94,55% от плана 12415,58. В плановый объем финансирования вносятся изменения. | Выполнено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2601.09 | 2179.64 | 2179.64 | 99% от 2202,35. В плановый объем финансирования вносятся изменения. | Выполнено
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 40000 | 50000 | 50000 | 100% от 50000,00 руб. В плановые значения вносятся изменения | Выполнено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.9 Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (газ), и (или) факторинговые услуги с целью предупреждения их банкротства | 40000 | 50000 | 50000 | 100% от 50000,00 руб. В плановые значения вносятся изменения | Выполнено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2500 | 2492.02 | 2492.02 | 100% от 2492,02 т.р. В плановые значения вносятся изменения | Выполнено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 500 | 500 | 500 | 100% | Выполнено
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 400 | 400 | 400 | 100% | Выполнено
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 1600 | 1592.02 | 1592.02 | 100% от 1592,02 т.р. В плановые значения вносятся изменения | Выполнено
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3068.8 | 3063.62 | 3063.62 | 100% от плана 3063,62. Вносятся изменения в плановые значения
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 3068.8 | 3063.62 | 3063.62 | 100% от плана 3063,62. Вносятся изменения в плановые значения | Выполнено
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 3068.8 | 3063.62 | 3063.62 | 100% от плана 3063,62. Вносятся изменения в плановые значения | Выполнено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | -
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.26 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
Итого по муниципальной программе | 61435.66 | 69474.74 | 69474.74
Заместитель главы администрации _____________________А.А. Простоквашин
Заместитель главы администрации _____________________А.В. Шолохов
Начальник отдела ЖКХ ______________________Н.М. Тимофеева

## Источник финансирования 4
Оперативный отчет о выполнении государственной программы Московской области Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса за январь - июнь 2014 года
| Объем финансирования | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения

## Источник финансирования 5
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - декабрь 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Внебюджетные источники
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 0 | 0 | 0 | -
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4.9 Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (газ), и (или) факторинговые услуги с целью предупреждения их банкротства | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1536 | 0 | 0 | -
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 100 | 0 | 0 | - | Недостаток внебюджетных средств
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 100 | 0 | 0 | - | Недостаток внебюджетных средств
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 1436 | 0 | 0 | - | Недостаток внебюджетных средств
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 1436 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
2.2 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | -
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | -
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | 0 | 0 | - | Финансирование не предусмотрено
1.26 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | 0 | 0 | 0 | -
Итого по муниципальной программе | 1536 | 0 | 0
Заместитель главы администрации _____________________А.А. Простоквашин
Заместитель главы администрации _____________________А.В. Шолохов
Начальник отдела ЖКХ ______________________Н.М. Тимофеева

## Источник финансирования 6
Оперативный отчет о выполнении государственной программы Московской области Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса за январь - июнь 2014 года
| Объем финансирования | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения

## Источник финансирования 7
Оперативный отчет о выполнении государственной программы Московской области Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса за январь - июнь 2014 года
| Объем финансирования | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения

## Источник финансирования 8
Оперативный отчет о выполнении государственной программы Московской области Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса за январь - июнь 2014 года
| Объем финансирования | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения

## Источник финансирования 9
Оперативный отчет о выполнении государственной программы Московской области Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса за январь - июнь 2014 года
| Объем финансирования | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения