## Источник финансирования 1
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - март 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства Федерального бюджета
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 0 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | 0
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
Итого по муниципальной программе | 0 | 0 | 0
Заместитель главы администрации _______________С.А. Матюшкин |  |  | Заместитель главы администрации _______________А.В. Шолохов

## Источник финансирования 2
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - март 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства бюджета Московской области
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 73806.48 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 73806.48 | 0 | 0 | 0
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 48753.87 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить во 2 кв.2022г.
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 25052.61 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 3 кв.2022г.
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 633 | 114.07 | 114.07 | 18,02
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 633 | 114.07 | 114.07 | 18% | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 633 | 114.07 | 114.07 | 18% | Планируется выполнить в 4 квартале 2022г.
Итого по муниципальной программе | 74439.48 | 114.07 | 114.07
Заместитель главы администрации__________________С.А. Матюшкин Заместитель главы администрации ____________________А.В. Шолохов

## Источник финансирования 3
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - март 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 36742.69 | 1889.76 | 1889.76 | 7,5
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 32742.69 | 1889.76 | 1889.76 | 8,4 | Планируется выполнить во 2 кв.2022г.
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 9355.64 | 1889.76 | 1889.76 | 20,2 | Планируется выполнить во 2 кв.2022г.
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 23387.05 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 3 кв.2022г.
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 4000 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 1000 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 1000 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2000 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | 0
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
Итого по муниципальной программе | 36742.69 | 1889.76 | 1889.76
Заместитель главы администрации_______________С.А. Матюшкин Заместитель главы администрации___________________А.В. Шолохов

## Источник финансирования 5
Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа ЗарайскМосковской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - март 2022 года Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Источник финансирования: Внебюджетные источники
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Чистая вода | 0 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.3 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.4 Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2. Системы водоотведения | 550 | 0 | 0 | 0
1 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.3 Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 550 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 3 кв.2022г.
2.1 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 550 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 3 кв.2022г.
2.2 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 0 | 0 | 0 | 0
2 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.1 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.2 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.4 Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2.6 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4.2 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.1 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
5.3 Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1536 | 0 | 0 | 0
1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 100 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 3 кв.2022г.
1.1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.3 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 100 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.4 Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.5 Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.6 Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.7 Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.8 Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.9 Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
2 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 1436 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
2.1 Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 1436 | 0 | 0 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв.2022г.
3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
3.1 Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
6. Развитие газификации | 0 | 0 | 0 | 0
1 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.2 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
8. Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0 | 0
1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
1.1 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено
Итого по муниципальной программе | 2086 | 0 | 0
Заместитель главы администрации__________________С.А. Матюшкин Заместитель главы администрации _____________________А.В. Шолохов