Аналитическая записка

о реализации муниципальной программы городского округа Зарайск

«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024г.

за 1 квартал 2022 года

В 2022году муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 гг. (далее-Программа) направлена на повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области.

В своем составе имеет подпрограммы:

Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса» (далее – Подпрограмма I).

Подпрограмма I направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества, выявлению неиспользуемого (нерационально используемого) имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями.

Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области» (далее – Подпрограмма III).

Подпрограмма III направлена на обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и повышения эффективности его деятельности. Совершенствование профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации; формирование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих; проведение мониторинга органов и структурных подразделений администрации городского округа Зарайск по количеству муниципальных служащих, планируемых к обучению, с указанием должности, тематики обучающих программ, по которым планируется обучение.

Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами» (далее – Подпрограмма IV).

Подпрограмма IV направлена на совершенствование текущей бюджетной политики, развитие стимулирующих факторов, открытость и прозрачность, более широкое применение экономических методов управления, формирование рынка муниципальных услуг и создание системы контроля качества их представления, разработку комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном планировании, повышение эффективности бюджетной политики в сфере управления  муниципальным долгом муниципального образования городского округа Зарайск Московской области.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма V).

Подпрограмма V сформирована в рамках выполнения задач по совершенствованию системы муниципального управления городского округа Зарайск Московской области. Подпрограмма V направлена на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы администрации городского округа Зарайск Московской области и ее функциональных органов.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрен объем финансирования – 286 841,00 тыс. руб., профинансировано за 1 квартал 2022 года  – 58141,42 тыс.руб., что составляет 20,27%, в том числе:

за счет средств бюджета городского округа Зарайск – 282754,00 тыс.руб., профинансировано в размере 57476,96тыс.руб, что составило 20,33% к плану;

за счет средств бюджета Московской области – 4087,00 тыс.руб., профинансировано 664,46 тыс. руб., что составило 16,26% к плану.

Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса».

На реализацию мероприятий подпрограммы I на 2022 год запланирован объем  финансирования в размере 40614,00тыс.руб., исполнено 6490,66тыс.руб., что составляет 15,98%., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Зарайск Московской области плановый объем финансирования 36527,00 тыс.руб., финансирование составило 5826,20 тыс.руб., что составляет 15,95%;

- за счет средств бюджета Московской области плановый объем финансирования 4087,00 тыс.руб., финансирование составило 664,46 тыс.руб., что составляет 16,26%.

Финансирование подпрограммы направленно:

- на увеличение имущественной базы городского округа;

- расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находя-щимся в муниципальной собственности городского округа;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

- выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

- осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений;

- обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений.

Реализацию подпрограммы характеризуют следующие показатели:

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 87,29 |
| Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Процент | 100 | 100 | 0 |
| Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 | 26,95 |
| Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Процент | 100 | 100 | 24,14 |
| Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 100 | 93,00 |
| Проверка использования земель | Процент | 100 | 100 | 0 |
| Исключение незаконных решений по земле | Штук | 0 | 0 | 0 |
| Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 0 | 50 | 8 |
| Прирост земельного налога | Процент | 100 | 100 | 8,15 |
| Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Процент | 0 | 20 | 0 |

Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области».

Финансирование подпрограммы III на 2022 год предусмотрено в размере 100,00 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Зарайск, исполнено за январь-март 2022 года  2022года в размере 0 тыс.руб., что составляет 0%. Профессиональное развитие лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации  запланировано на 2-3 квартал 2022 года.

Реализацию подпрограммы характеризует следующий показатель:

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных служащих городского округа Зарайск, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих | процент | - | 7,14 | 0 |

Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами».

За 1 квартал 2022 год фактические бюджетные назначения по доходам исполнены в сумме 582 713 тыс.руб. или 19,3% к плановым бюджетным назначениям. Поступления по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа Зарайск утверждены в размере 922131 тыс.руб., исполнены в сумме 178720 тыс.руб., что составляет 19,4% от плановых назначений. В сравнении с 1 кварталом 2021 года налоговые и неналоговые доходы снизились на 18360 тыс.руб., и составляют 90,7 к уровню прошлого года.

Основное снижение произошло по следующим налогам:

- НДФЛ – 6555 тыс. руб. за счет снижения поступлений от ГБУЗ МО «ЗЦРБ», МУП «ЕСКХ Зарайского района», ООО «Туламашагро», АО "МЕТКОМ Групп", ООО «Зарайский электротехнический завод»;

- ЕНВД – 3240 тыс. руб.- налог отменен;

- Земельный налог – 2804 тыс. руб. за счет снижения поступлений от ООО «Биоэн терминал», АО «Зарайскремтехпред», ООО «Канудос», ООО «Всходы», ООО «Авдеевское», ООО «Агропродукт»;

- Аренда земли – 2682 тыс. руб. Оплата в 1 квартале 2021 года задолженности прошлых лет, расторжение договоров в добровольном порядке и в связи с оформлением земельных участков в собственность;

- Продажа имущества – 4279 тыс. руб. за счет снижения количества проводимых аукционов;

- Продажа земли – 1207 тыс. руб. за счет снижения количества проводимых аукционов.

Дефицит бюджета городского округа определен в размере 0% к доходам  бюджета без  учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам. Это ниже  планового значения (менее или равно 10%), что в пределах планового значения показателя и норм установленных БК РФ.

Объем муниципального долга на 1 января 2022 года составил 105 млн.руб. или 31,1 %  к доходам без учета  безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу.  Указанный показатель ниже плана (меньше или равно 100%), что в пределах планового значения и норм установленных БК РФ.

Расходы на обслуживание муниципального долга на 1 января 2022года составили 268,6 тыс.руб. при годовом плане 1950,0 тыс.руб. или 13,77%.

Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженность в расходах бюджета городского округа 0%, так как просроченная кредиторская задолженность на 1 апреля 2022 года отсутствует.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».

Финансирование подпрограммы направлено на обеспечение деятельности:

- Администрации го Зарайск,

- Комитета по управлению имуществом го Зарайск,

- Финансового управления го Зарайск,

- Централизованной бухгалтерии,

- МКУ «Центр вспомогательной деятельности в сфере муниципального управления го Зарайск»,

- МКУ «Центр проведения торгов»,

-Центр инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск,

- Уплату членских взносов.

Финансирование подпрограммы V предусмотрено в размере 244 177,00тыс.руб., израсходовано за 1 квартал 2022 года – 51382,16 тыс.руб. (21,04%).

Анализ реализации муниципальной программы за 2022 года показывает, что все программные мероприятия направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Зарайск.

Первый заместитель главы администрации					              И.Е. Глухих

Начальник финансового управления						          Л.Н. Морозова

Председатель КУИ									       Ю.О. Толмачева