Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Архитектура и градостроительство» на 2020 – 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

За 1 квартал 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1.  Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Да/нет | да | нет | нет | Вносится изменение в плановое значение показателей («да»). Достижение показателя планируется осуществить в 4 квартале 2022г. Проведены публичные слушания по внесению изменений в генеральный план, заседание рабочей группы при Мособлархитектуре запланировано во 2-м квартале 2022 года | Основное мероприятие 02.  Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Да/нет | да | нет | нет | Вносится изменение в плановое значение показателей («да»). Достижение показателя планируется осуществить в 4 квартале 2022г. Проведены публичные слушания по внесению изменений в ПЗЗ, заседание рабочей группы при Мособлархитектуре запланировано во 2-м квартале 2022 года. | Основное мероприятие 03. Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.  Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Да/нет | да | да | да | - | Основное мероприятие 04. Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства федерально го бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4.  Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Да/нет | да | да | да | - | Основное мероприятие 02.  Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1. Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Рейтинг-45 | единица | 0 | 6 | 0 | Достижение показателя планируется осуществить в 4 квартале 2022г. | Основное мероприятие 04. Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории Московской области; | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства федерально го бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме | Отраслевой показатель | процент | - | 100 | 18 | Достижение показателя планируется осуществить в 4 квартале 2022г. | Основное мероприятие 03.  Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 494 | 88,82 |
| Средства федерально го бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |

\*При наличии

\*\*Кассовые расходы нарастающим итогом с начала года.

И.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства С.А.Овчаренко