Аналитическая записка к отчёту

о реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Социальная защита населения» за 2-ой квартал 2022 года

Плановый объем финансирования в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск «Социальная защита населения» составляет 106 613,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 76 705,00 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 29 908,00 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 2-ой квартал 2022 года 41 063,78 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 30 114,29 тыс. руб., что составляет 39,26% от плана;

средства бюджета городского округа Зарайск – 10 949,49 тыс. руб., что составляет 36,98% от плана 29608,00 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»

Основное мероприятие 03.  Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 71 200,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 71 200,00 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск - 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 2-квартал 2022 года – 29 314,58 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 29 314,58 тыс. руб., что составляет 41,17%;

средства бюджета городского округа Зарайск - 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2022 года.

Основное мероприятие 10. Проведение социально значимых мероприятий.

Финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 18. Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 7 421,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 7 421,00 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 2-ой квартал 2022 года – 2 740,27 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области - 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 2 740,27 тыс. руб., что составляет 36,93%;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2022 года.

Основное мероприятие 20. Создание условий для поддержания здорового образа жизни.

Финансирование не предусмотрено.

Достижение показателя выполняется за счет увеличения численности граждан (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), посещающих занятия в учреждениях спорта, культуры, социального обслуживания и иных учреждениях, а также участвующих в экскурсионных поездках.

Подпрограмма II «Доступная среда»

Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 1 250,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 1 250,00 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 2-ой квартал 2022 года – 0 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области - 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года.

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 3 011,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 1 358,00 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 1 653,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 2-ой квартал 2022 года – 0 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 0 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года.

Основное мероприятие 05. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 20 903,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 1 859,00 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 19 044,00 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 2-ой квартал 2022 года – 8 209,22 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 8 209,22 тыс. руб., что составляет 43,80% от плана 18 744 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. Финансирование направленно на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Зарайск Московской области.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 2 288,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 2 288,00 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 2-ой квартал 2022 года – 799,71 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 799,71 тыс. руб., что составляет 34,95% от плана;

средства бюджета городского округа Зарайск – 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Основное мероприятие 01. Профилактика производственного травматизма.

Финансирование не предусмотрено.

Достижение показателя выполнено за счет проведения информационной компании по нововведениям в трудовое законодательство в области охраны труда, доведения до сведений основных моментов по сохранению жизни и здоровью каждого работника, в том числе с использованием спецодежды.

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Основное мероприятие 01. Осуществление финансовой поддержки СО НКО.

Плановый объем финансирования на 2022 год составляет 540,00 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 540,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Фактически исполнено за 2-ой квартал 2022 года – 0 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа Зарайск – 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Выполнение мероприятий планируется на 4 квартал 2022 года

Основное мероприятие 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО.

Финансирование не предусмотрено.

Достижение показателей выполняется за счет предоставления имущественной и консультационной поддержки СО НКО для осуществления ими основной деятельности, а также информирования СО НКО о мерах поддержки.

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск «Социальная защита населения» по результатам 2-го квартала 2022 года позволила достичь следующих результатов:

| Наименование подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» |
| Уровень бедности | процент | 21,0 | 17,5 | 28,95 |
| Активное долголетие | процент | - | 10,5 | 8,65 |
| Подпрограмма II «Доступная среда» |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов | процент | 68,6 | 79,8 | 77,78 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | процент | 100 | 0 | 100 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процент | 46,3 | 0 | 47,46 |
| Доля детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | процент | 100 | 0 | 72,32 |
| Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | процент | 65,7 | 62,0 | 11,60 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процент | 65,01 | 56,0 | 23,96 |
| Количество ремонтируемых детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципального образования Московской области | единица | - | 1 | 0 |
| Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» |
| Число пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | промилле | 0 | 0,061 | 0 |
| Подпрограмма VIII «Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» |
| Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | единиц | 6 | 9 | 9 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | 6 | 7 | 7 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 1 | 1 |
| Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 1 | 1 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | процент | - | 0,072 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения | процент | - | 1,880 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры | процент | - | 0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта | процент | - | 0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | единиц | 6 | 6 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | 6 | 8 | 8 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | 6 | 7 | 7 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | единиц | - | 1 | 1 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО, всего | Квадратный метр | 161,0 | 211,9 | 211,9 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Квадратный метр | 148,7 | 195,2 | 195,2 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры | Квадратный метр | 12,3 | 16,7 | 16,7 |
| Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | единиц | 6 | 9 | 4 |
| Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | человек | 18 | 30 | 14 |
| Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | единиц | 3 | 6 | 2 |

Заместитель главы администрации                              Р.Д. Гулькина

Орлова М.С.

496 66 2-41-90