Аналитическая записка к отчёту за 2 квартал 2022 года

об итогах реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие сельского хозяйства» постановление от 18.11.19 №1841/11 (в ред. от 16.02.2022 №227/2).

В реализации муниципальной программы (далее – Программа), где определена стратегия развития АПК округа на 2022 год отражена деятельность 6 предприятий: ЗАО «Макеево», ООО «Красная Звезда», ООО «Сельхозпродукты», ООО «ТуламашАгро» ООО «Кампоферма», ТОСП ООО «СПФ Агро», а также крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. Агропромышленный комплекс округа специализируется на производстве молока, мяса, зерна и рапса.

Муниципальная программа округа состоит из пяти Подпрограмм. Ресурсное обеспечение Программы в 2022 году составляет 8687 тыс. руб., в том числе:

- финансирование из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.: финансирование Подпрограммы 1: «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» по мероприятию 11.01 «Развитие приоритетных отраслей АПК» будет производиться напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году, по мероприятию 11.02 «Организация и проведение конкурсов, выставок» - финансирование из средств федерального бюджета не предусмотрено; по Подпрограмме 2: "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» – 0 тыс. руб.: финансирование по мероприятию 01.01 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий» будет производиться напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году, по мероприятию 01.02 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» финансирование из средств федерального бюджета не предусмотрено; финансирование мероприятий по Подпрограмме 3: «Комплексное развитие сельских территорий» – 0 тыс. руб. - финансирование мероприятий из средств федерального бюджета не предусмотрено; по Подпрограмме 4: «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» – 0 тыс. руб. – финансирование мероприятий из средств федерального бюджета не предусмотрено; по Подпрограмме 7: «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» – 0 тыс. руб. – финансирование по мероприятию Т2.01 Подпрограммы будет производиться напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году;

- финансирование из бюджета Московской области – 4611 тыс. руб.: финансирование мероприятия 11.01 по Подпрограмме 1 будет производиться напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году; по мероприятию 11.02 финансирование из средств областного бюджета не предусмотрено; по Подпрограмме 2 – 0 тыс. руб.: финансирование по мероприятию 01.01 Подпрограммы 2 будет производиться напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году, по мероприятию 01.02 финансирование из средств областного бюджета не предусмотрено; Подпрограммы 3 – 2226 тыс. руб. – по Основному мероприятию 01. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Мероприятие 01.02 - финансирования мероприятия из областного бюджета в 2022 году не будет в виду того, что нет претендентов на улучшение жилищных условий; не предусмотрено финансирование из областного бюджета по Основным мероприятиям: 02 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», 04 «Благоустройство сельских территорий», в части Основного мероприятия 05 «Развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах» - предусмотрены средства областного бюджета в размере – 2226 тыс. руб.; Подпрограмма 4 – 2385 тыс. руб. в виде субвенций на Основное мероприятие 01 «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней» подпрограммы: из них по мероприятию 01.01 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» – 2115 тыс. руб., по мероприятию 01.02 «Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников» – 270 тыс. руб.; по Подпрограмме 7 – 0 тыс. руб. – финансирование по мероприятию Т2.01 Подпрограммы будет производиться напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году;

- местных бюджетных средств городского округа Зарайск предусмотрено в 2022 году – 4076 тыс. руб. (из них: 354 тыс. руб. на мероприятие 11.02 Подпрограммы 1 «Организация и проведение конкурсов, выставок»; финансирование мероприятий по Подпрограмме 2 – 3494 тыс. руб., это дотация на мероприятие 01.02 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского»; по Подпрограмме 3 – 228 тыс. руб., на мероприятие 05.01 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области»; Подпрограмме 4 – 0 тыс. руб. финансирование не предусмотрено; по Подпрограмме 7 – 0 тыс. руб. – финансирование из средств местного бюджета не предусмотрено;

- внебюджетных средств – 0 тыс. руб. финансирования из внебюджетных источников в 2022 году не предусмотрено.

В разрезе подпрограмм муниципальной программы финансирование будет складывается следующим образом:

-подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - финансирование осуществляется из средств федерального и областного бюджетов напрямую с сельскохозяйственными товаропроизводителями в виде субсидий в рамках проводимых мероприятий подпрограммы (субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства: поддержка элитного семеноводства, агротехнологические работы в области растениеводства сельскохозяйственных культур, субсидии на развитие приоритетных подотраслей АПК и развитие МФХ (стимулирующая субсидия), субсидии (иные межбюджетные трансферты) производителям зерновых культур на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, поддержка племенного животноводства, на возмещение части затрат на уплату страховых премии, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, поддержка производства молока, возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК и иные); предусмотрены средства местного бюджета в части мероприятия Мероприятие 11.02 «Организация и проведение конкурсов, выставок» подпрограммы в сумме 354 тыс. руб. В первом квартале 2022 года профинансировано 80 тыс. руб. на проведение конкурса «Лучший по профессии среди животноводов», это 22,60% исполнение, запланированного объема средств по данному мероприятию, остальные средства будут расходоваться согласно графику проведения мероприятий;

- подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» - финансирование подпрограммы в 2022 году складывается следующим образом: федеральный бюджет – 0 тыс. руб., местный – 3494 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб. Финансирование предусмотрено в рамках мероприятия 01.02 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского». В 1 квартале 2022 года проведены конкурсные процедуры торгов и определен подрядчик на выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского в городском округе на землях, находящихся в муниципальной собственности, и землях, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе по категориям: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, земли запаса и земли, категория которых не установлена. Показатель будет выполнен по завершению этапов обработки от борщевика Сосновского. Показатель во 2 квартале Рейтинга 45 составляет 82,90% .

- подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» - финансирование данной подпрограммы в 2022 году складывается следующим образом: федеральный бюджет – 0 тыс. руб., областной – 2226 тыс. руб., средства местного бюджета – 228 тыс. руб. и внебюджетные средства – 0 тыс. руб. Средства предусмотрены в рамках исполнения мероприятия 05.01 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области». Расходования средств по Подпрограмме во втором квартале 2022 года профинансировано областной бюджет 180,81 тыс. руб. это 8,12% исполнение, и местный бюджет 228 тыс.руб это 100% исполнение запланированного объема средств по данному мероприятию, остальные средства будут расходоваться согласно графику проведения мероприятий;

- подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» – финансирование подпрограммы в 2022 году складывается следующим образом: федеральный бюджет – 0 тыс. руб., местный – 0 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 2385 тыс. руб. В рамках мероприятия 01.01 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» сумма областного бюджета (субвенция) в отчетном году составляет – 2115 тыс. руб., в рамках мероприятия 01.02 «Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников» - 270 тыс. руб. Расходования средств по подпрограмме во втором квартале 1115,38 тыс. руб., по мероприятию 01.01 направленно на осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев – 1061,03 тыс. руб., по мероприятию 01.02 направление - администрирование составило 54,35 тыс. руб., заключен муниципальный контракт с подрядной организацией, которая на протяжении года будет заниматься содержанием сибиреязвенных скотомогильников на территории округа.

 По итогам трудового соперничества за 2021 и за I квартал 2022 проведенного в I квартале 2022 года «Лучший по профессии среди животноводов» определены победители. Произведены расходы из объема финансового обеспечения за счет средств местного бюджета предусмотренного в рамках мероприятия 11.02 «Организация и проведение конкурсов, выставок» Подпрограммы «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» в размере 80 тыс. руб. на денежные призы специалистам отрасли за выполнение производственных показателей.

В 2022 году поставлена задача выполнения показателей из обращения Губернатора – «Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, скотомест» планируемый объем на 2022 год – 300 скотомест. Выполнение показателя обеспечивается реализацией инвестиционных проектов в сфере молочного животноводства: модернизацией и реконструкцией существующих молочно-товарных ферм (далее – МТФ) и строительством новых МТФ, в 2022 году запланирована реконструкция молочной фермы в д. Авдеево мощностью в 400 скотомест, «Производство молока в хозяйствах всех категорий» план 2022 -31,000 тыс. тонн, выполнение 15,619 тыс.тонн и «Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, производство пищевых продуктов, производство напитков» план 2022- 1500 млн. руб, выполнение 505,718 млн.руб.

Целями Подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» являются повышение продукционного потенциала сельскохозяйственных земель и эффективное использование природных ресурсов за счет предотвращения выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развития мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского.

«Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского». Работы на территории округа производиться силами подрядной организации ИП Буевич А.К. на площади 324 га. Финансовых средств областью в виде дотации выделено на площадь 324 га в размере 3494 тыс. Работы полностью проведены по первому этапу обработки, по второму завершатся 10.07.2022 года.

В 2022 году планируется ввести в оборот 539 га, за второй квартал введено 36 га. Уровень интенсивности использования площадей сельскохозяйственных угодий в городском округе Зарайск должен расти за счет вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Приоритетный показатель муниципальной программы «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями» с каждым годом, выполнить труднее, остались самые сложные участки с сильной залесенностью, требующие особой техники для раскорчевки и высоких материальных затрат, предоставляемый вид субсидии покрывает лишь пятую часть средств необходимых для осуществления таких мероприятий. Необходимо отметить, что большинство участков расположены в неудобьях со сложными подъездными путями для техники. Вовлечение земель в оборот сельскохозяйственные организации осуществляют за свой счет и с помощью государственной поддержки.

Еще один приоритетный показатель Подпрограммы 2 «Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям» плановое значение на 2022 составляет 588,4 га, выполнение за 1 полугодие составляет 144 га. Низкое значения показателя обусловлено невысокой активностью создания крестьянских (фермерских) хозяйств как единицы сельхозтоваропроизводителей АПК, а также низкой привлекательностью (по многим факторам), предоставляемых участков - участки представлены зачастую неудобьями, склонами, что затрудняет обработку таких участков сельскохозяйственной техникой и различной удаленностью друг от друга по территории округа, что вызывает нерентабельность обработки таких участков.

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» мероприятия подпрограммы в 2022 году не предусмотрены, кроме мероприятия 05.01 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области», выполнение которого характеризует показатель программы «Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров» плановое значение 2022 – 70%, фактическое на отчетную дату – 84%.

Реализация Подпрограммы 4 в рамках переданных полномочий позволит контролировать рост популяций безнадзорных собак и предотвратить возможность распространения опасных заболеваний среди населения и животных; улучшить эпизоотическую ситуацию по заразным и иным болезням животных в городском округе; стабилизировать эпизоотическую ситуацию по бешенству животных. Показатель «Количество отловленных собак без владельцев» выполнение 247 единиц отловлены при плане 2022 г – 162 единицы. Реализация мероприятия «Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников» в направлении двух необустроенных сибиреязвенных захоронений на территории округа ведется работа по оформлению в собственность Московской области, в первом квартале текущего года заключен контракт с подрядной организацией на содержание двух обустроенных в 2019 году сибиреязвенных захоронений.

 Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» реализация основного мероприятия направлена на повышение валового производства сельскохозяйственной продукции, увеличение доли экспорта ориентированных производств, поступления налогов в консолидированный бюджет Московской области, на создание новых рабочих мест. Показатель «Объем экспорта АПК» выполнение – 0 тыс. долл США, план 2022 - 2295 тыс. долл. США.

Исполнитель:

И.о. начальника отдела сельского хозяйства

администрации городского округа Зарайск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Матвеев

8-496-66-2-41-42