**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**за 2 квартал 2022 года**

о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск

«Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы.

В реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск «Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы запланировано участие следующих учреждений:

- Администрация городского округа Зарайск Московской области;

- МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство»;

- МУП «ЕСКХ Зарайского района»;

- Комитет по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Зарайск Московской области;

- ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО»;

- АО «Метком Групп»;

- ООО «Первый экологический сервис».

*Муниципальная программа городского округа Зарайск «Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы включает в себя:*

* Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»;
* Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»;
* Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»;
* Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

***В 2022 году плановый объем финансирования Программы составляет 25030,00 тыс. руб., в том числе:***

- средства бюджета Московской области – 18539,00 тысяч рублей;

- средства бюджета городского округа Зарайск – 6491,0 тысяча рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 рублей.

***Финансирование за 6 месяцев 2022 года в размере 338,91 тыс. руб., что составляет 1,4 % от плана, направлено на выполнение следующих мероприятий:***

* *Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»:*

плановый объем финансирования – 600,00 тысяч рублей,

израсходовано – 338,91 тысяч рублей, что составляет 57% к плановому значению, из них:

- проведение обследований состояния окружающей среды –59,31 тысяч

рублей, степень выполнения 55%, к плановому значению 100,00 тысяч рублей;

- проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах находящихся в собственности муниципального образования» - 100,00 тысяч рублей, что составляет 33% к плановому значению 300,00 тысяч рублей;

- вовлечение населения в экологические мероприятия – 179,6 тысяч рублей, что составляет 90% к плановому значению 200,00 тысяч рублей.

* *Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»:*

плановый объем финансирования – 22327,00 тысяч рублей,

израсходовано – 0,0 тысяч рублей, что составляет 0 % к плановому значению, из них:

- реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов (капитальный ремонт плотины на р. Осетр) - 0,0 тысяч рублей, степень выполнения 0%, к плановому значению 20000,00 тысяч рублей;

- расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации - 0,0 тысяч рублей, степень выполнения 0%, к плановому значению 2000,00 тысяч рублей;

- ликвидация последствий засорения водных объектов (улучшение экологического состояния водного объекта, находящегося в муниципальной собственности - пруда, расположенного на территории городского округа Зарайск Московской области в лесопарковой зоне Беспятовской рощи) - 0,0 тысяч рублей, степень выполнения 0%, к плановому значению 327,00 тысяч рублей

*Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»:*

плановый объем финансирования – 103,00 тысячи рублей,

израсходовано – 0,0 тысяч рублей, что составляет 0 % к плановому значению.

Средства подпрограммы IV направлены на ликвидацию отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов.

* *Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»*:

плановый объем финансирования – 2000,00 тысяч рублей,

израсходовано – 0,0 тысяч рублей, что составляет 0 % к плановому значению.

Средства подпрограммы V направлены на ликвидацию несанкционированных свалок.

Выполнение показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | План на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| **Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»** | | | |
| Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единица | 4 | 2 |
| Количество проведенных экологических мероприятий | единица | 2 | 1 |
| **Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности приведенных в безопасное техническое состояние | штука | 0 | 0 |
| Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | штука | 0 | 0 |
| **Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»** | | | |
| Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | процент | 100 | 0 |
| **Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | |
| Количество, построенных, реконструируемых объектов по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов | штука | 0 | 0 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | балл | 100 | 0 |

Заместитель главы администрации А. А. Простоквашин

Составил:

ст. эксперт отдела благоустройства и ООС Т. Г. Бондарева