**Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области**

**«Экология и окружающая среда» за 2 квартал 2022 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/показателям | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год. | Достигнутое значение показателя за отчетный период. | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы. | Источники финансирования. | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 600,0 | 338,91 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Показатель госпрограммы | единица | - | 4 | 2 | Планируется выполнить в 3 квартале 2022 года | Основное мероприятие 01. «Проведение обследований состояния окружающей среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 400,0 | 159,31 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Количество проведенных экологических мероприятий | Показатель госпрограммы | единица | - | 2 | 1 | Планируется выполнить в 3 квартале 2022 года | Основное мероприятие 03. «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 200,0 | 179,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области»** | | | | | | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 18436,0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3891,0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Приоритетный показатель  (показатель госпрограммы) Соглашение с ФОИВ | Шт. | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 01. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 18140,0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3860,0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |  |
| Целевой показатель 2.  Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | показатель госпрограммы | Шт. | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие 04. «Ликвидация последствий засорения водных объектов» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 296,0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 31,0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»** | | | | | | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 103,0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | процент | - | 100 | 0 | Планируется выполнить в 3 квартале 2022 года | Основное мероприятие 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 103,0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2000,0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество, построенных, реконструируемых объектов по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов. | Показатель муниципальной программы | Шт. | - | - | - | Мероприятие не запланировано к исполнению | Основное мероприятие G2 Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».  Основное мероприятие 04 «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами». | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Ликвидация несанкционированных свалок | Показатель муниципальной программы | балл | - | 100 | 0 | Планируется выполнить в 3 квартале 2022 года | Основное мероприятие 11 «Организация работ в области обращения с отходами» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2000,0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации А. А. Простоквашин

Составил:

ст. эксперт отдела благоустройства и ООС Т. Г. Бондарева